## Comp. 1 Riesgos Corr
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Vigencia 2021 | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 2 de 5
Versión vigente se encuentra en el siguiente Link:
http://www.contraloriabogota.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupci-n

## Comp. 3 Rendicion de Cuentas
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Vigencia 2021 | [9 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 2 de 5
(2) Componente | (3) Subcomponente | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
|  | (4) Actividades |  | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8) Cronograma de ejecución |  | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
|  | (4.1) No. | (4.2) Descripción |  |  |  | (8.1) Fecha inicial (de/mm/aaaa) | (8.2) Fecha Final (de/mm/aaaa)
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 3.1.1 | Implementar una estrategia anual de rendición de cuentas en cumplimiento de los lineamientos del manual único de rendición de cuentas y de lo establecido en la normatividad vigente. | 100% | Estrategia de rendición de cuentas implementada: SI = 100% NO= 0% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en coordinación con: ● Dirección de Apoyo al Despacho ● Oficina Asesora de Comunicaciones ● Dirección Técnica de Planeación | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | 3.1.2 | Implementar el Procedimiento para la promoción del control social y el ejercicio de rendición de cuentas. | 100% | Procedimiento implementado: SI = 100% NO= 0% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en coordinación con: ● Dirección de Apoyo al Despacho ● Oficina Asesora de Comunicaciones ● Dirección Técnica de Planeación ● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Subcomponente 2 Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 3.2.1 | Mantener actualizada la página Web de la Entidad con los productos generados por los procesos misionales, como medio para que los ciudadanos conozcan sus productos: ● Informes de Auditoría ● Pronunciamientos ● Informes Obligatorios ● Informes Estructurales ● Informes Sectoriales ● Beneficios de Control Fiscal. | 100% | Número de solicitudes de actualización de información atendidas y publicadas con los productos generados por los procesos misionales, como medio para que los ciudadanos conozcan sus productos*100 / Total de solicitudes de actualización de información generados por los procesos misionales, como medio para que los ciudadanos conozcan sus productos. | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS en coordinación con: ● Dirección de Apoyo al Despacho ● Dirección de Estudios de Economía y Política Pública ● Dirección de Planeación | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal. | 100% | Nº de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. (200). | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | 3.3.2 | Desarrollar 300 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal. | 100% | Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (300). | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Realizar rendiciones de cuenta a ciudadanos de las 20 localidades, sobre la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados. | 100% | Nº de Fondos de Desarrollo Local a los que se rindió cuenta *100 / Nº de Fondos de Desarrollo Local (20). | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho | 2021-01-04 | 2021-12-31
Fecha de aprobación o modificación: 14/12/2020
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso):
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno:

## Comp. 4 Mecanismos Xa Aten Ciud
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Vigencia 2021 | [9 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 3 de 5
(2) Componente | (3) Subcomponente | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
|  | (4) Actividades |  | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8) Cronograma de ejecución |  | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
|  | (4.1) No. | (4.2) Descripción |  |  |  | (8.1) Fecha inicial (de/mm/aaaa) | (8.2) Fecha Final (de/mm/aaaa)
Componente 4 Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 4.2.1 | Mantener actualizado el Link de "Atención al Ciudadano", con información que oriente al ciudadano sobre la forma de presentar las PQRs. | 100% | Número de revisiones realizadas en el Link de Atención al Ciudadano en la Página WEB * 100 / Número total de revisiones programadas al Link de Atención al Ciudadano en la Página WEB (2). | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Capacitar a los empleados públicos adscritos a la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en temas relacionados con "Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas”, con el fin de favorecer el contacto permanente con la ciudadanía y garantizar la comunicación en doble vía, en búsqueda del mejoramiento de la gestión institucional. | 100% | Nº De jornadas de capacitación realizadas a los funcionarios de la Dirección de Participación Ciudadana * 100 / Total de jornadas de capacitación programadas (2): Una (1) en cada semestre. | Dirección Talento Humano - Subdirección de Capacitación, en coordinación con: * Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. * Dirección de Apoyo al Despacho | 2021-01-04 | 2021-12-30
|  | 4.3.2 | Fortalecer la competencia de servicio al cliente, de los empleados públicos de todos los niveles jerárquicos de la Contraloría de Bogotá D.C., a través de acciones de formación que garanticen a los ciudadanos en general un trato respetuoso, considerado, diligente, equitativo y sin distinción alguna. | 100% | Nº total de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la competencia de servicio al cliente *100 / Número de servidores públicos de la Planta de Personal de la Entidad programados a capacitar (15%). | Dirección Talento Humano - Subdirección de Capacitación, en coordinación con: * Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. * Dirección de Apoyo al Despacho | 2021-01-04 | 2021-12-30
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Capacitar semestralmente a los funcionarios de las dependencias encargados de tramitar los DPC, en temas relacionados con la normatividad, reglamentación, procedimiento y uso del aplicativo de PQRs. | 100% | Número de funcionarios capacitados en el trámite de los DPC * 100 / Número total de funcionarios programados a capacitar en el trámite de los DPC. | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 100% | Informe "Medición de la percepción del cliente (Concejo)" realizado * 100/Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadanía)" programado. | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho | 2021-01-04 | 2021-06-30
|  | 4.5.2 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 100% | Informe "Medición de la percepción del cliente (Ciudadanía)" realizado * 100/Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadanía)" programado | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho. | 2021-01-04 | 2021-06-30
|  | 4.5.3 | Medir el grado de percepción de los periodistas, de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 100% | Informe "Medición de percepción de los periodistas" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-06-30
Fecha de aprobación o modificación: 14/12/2020
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso):
Fecha de seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno:

## Comp. 5 TranspyAcceso Informac
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Vigencia 2021 | [9 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 4 de 5
(2) Componente | (3) Subcomponente | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
|  | Actividades (4) |  | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8) Cronograma de ejecución |  | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
|  | (4.1) No. | (4.2) Descripción |  |  |  | (8.1) Fecha inicial (de/mm/aaaa) | (8.2) Fecha Final (de/mm/aaaa)
Componente 5 Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa | 5.1.1 | Gestionar la información para el diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento - Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014. | 100% | Número de categorías información diligenciadas * 100 / Número de categorías de información dispuestas en el aplicativo ITA para ser diligenciadas. | Dirección de Apoyo al Despacho | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | 5.1.2 | Gestionar la información para el diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento - Índice de Transparencia de Bogotá - ITB | 100% | Número de categorías información diligenciadas * 100 / Número de categorías de información dispuestas en el aplicativo ITB para ser diligenciadas. | Dirección de Apoyo al Despacho | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | 5.1.3 | Mantener actualizada la información del link "Transparencia y acceso a la información" de la página web con las solicitudes de publicaciones emanadas por las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente. | 100% | Número de actualizaciones de información realizadas en el link de transparencia en la página web *100 / Número de solicitudes de actualización de información emanadas por las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. | Dirección de Tecnologías de la Información - TICS, en coordinación con: ● Dirección Técnica de Planeación y ● Responsables de las Dependencias generadoras de información. | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | 5.1.4 | Publicar dos nuevos conjuntos de Datos Abiertos de la Contraloría de Bogotá en el portal del distrito capital destinado para este fin (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) y conforme a la normatividad vigente | 100% | Número de Datos Abiertos definidos y publicados en la página web http://datosabiertos.bogota.gov.co. *100 / Número total de Datos Abiertos definidos para publicar en la vigencia de la Contraloría de Bogotá D.C en el portal http://datosbaiertos.bogota.gov.co (2). | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, en coordinación con: ●Dependencias generadoras de la información. | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Mantener en correcto funcionamiento el Sistema de Gestión de procesos SIGESPRO para la atención de las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en el Decreto 1081 de 2015 | 95% | Total horas disponibles del servicio del aplicativo SIGESPRO - PQRs * 100 / Total de horas de servicio del aplicativo SIGESPRO -PQRs | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Socializar al interior de la entidad y a la ciudadanía en general mediante medios visuales como banners, ecard, o boletines o cualquier medio de divulgación de la entidad, los factores de accesibilidad web con los que cuenta el portal Web institucional. | 100% | Número de mensajes de los factores de accesibilidad del portal Web institucional socializados*100 / Número de factores de accesibilidad del portal Web programados (6). | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el apoyo de la Oficina Asesora de comunicaciones. | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Evaluar el trámite dado a los derechos de petición y solicitudes de información radicados por los ciudadanos ante la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% | Número de Informes de Derechos de Petición y de Acceso a la información publicados*100 / Número total de Informes programados a publicar (4). (Un (1) informe correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2019 y tres (3) informes trimestrales con corte a marzo, junio y septiembre de 2020). | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31
Fecha de aprobación o modificación: 14/12/2020
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso):
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno:

## Comp. 6 Iniciativas Adicionales
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Vigencia 2021 | [9 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 5 de 5
(2) Componente | (3) Subcomponente | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
|  | (4) Actividades |  | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8) Cronograma de ejecución |  | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
|  | (4.1) No. | (4.2) Descripción |  |  |  | (8.1) Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Fecha Final (dd/mm/aaaa)
Componente 6 Iniciativas Adicionales |  | 6.1.1 | Ejecutar las actividades para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2020 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas | 100% | Nº. de actividades ejecutadas para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2020 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas * 100 / Nº. de actividades programadas para realizar para el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2020 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas | Despacho Contralor Auxiliar | 2021-02-15 | 2021-12-10
Fecha de aprobación o modificación: 14/12/2020
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso):
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno: