## Comp. 1 Riesgos de Corrupción
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC (1) Vigencia _2019____ | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 1 de 5
Versión vigente se encuentra en el siguiente Link :
http://www.contraloriabogota.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupci-n
OBSOLETO

## Comp. 3 Rendición de Cuentas
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC (1) Vigencia _2019____ | [9 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 2 de 5
(2) Componente | (3) Subcomponente | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
|  | Actividades (4) |  | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8) Cronograma de ejecución |  | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
|  | (4.1)No. | (4.2) Descripión |  |  |  | (8.1) Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Fecha Final (dd/mm/aaaa)
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Implementar una estrategia anual de rendición de cuentas en cumplimiento de los lineamientos del manual único de rendición de cuentas y de lo establecido en la normatividad vigente. | Estratgia de rendición de cuentas implementada. | Estrategia de rendición de cuentas implementada. SI = 100% NO= 0% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en coordinación con: ● Dirección de Apoyo al Despacho ● Oficina Asesora de Comunicaciones ● Dirección Técnica de Planeación | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 3.2 | Implementar el Procedimiento para la promoción del control social y el ejercicio de rendición de cuentas. | Procedimiento para la promoción del control social y el ejercicio de rendición de cuentas implementado. | Procedimiento implementado: SI = 100% NO= 0% | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en coordinación con: ● Dirección de Apoyo al Despacho ● Oficina Asesora de Comunicaciones ● Dirección Técnica de Planeación ● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.3 | Mantener actualizada la página Web de la Entidad con los productos generados por los procesos misionales, como medio para que los ciudadanos conozcan sus productos: ●Informes de Auditoría ●Informes Obligatorios ●Informes Estructurales ●Informes Sectoriales ●Pronunciamientos ●Beneficios de Control Fiscal. | Página Web actualizada | Nº Actualizaciones realizadas/ Nº Actualizaciones requeridas *100 | Dirección de Apoyo al Despacho en coordinación con: ● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS ● Oficina Asesora de Comunicaciones ● Dirección de Participación Ciudadana ● Dirección de Estudios de Economía y Política Pública ● Dirección de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.4 | Desarrollar 130 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa. Nota: Esta actividad se mide y evalua a través del Plan de Acción 2019 a cargo del Proceso de Participación Ciudadana.
|  | 3.5 | Desarrollar 460 actividades de control social en las localidades como: instrumentos de interacción (audiencia pública, mesa de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno y revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y contraloría estudiantil entre otros). Nota: Esta actividad se mide y evalua a través del Plan de Acción 2019 a cargo del Proceso de Participación Ciudadana.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 3.6 | Realizar rendiciones de cuenta a ciudadanos de las 20 localidades, sobre la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados. | 20 | Nº de Fondos de Desarrollo Local a los que se rindió cuenta *100 / Nº de Fondos de Desarrollo Local | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | 2019-01-01 | 2019-12-31
Fecha de aprobación o modificación:
Fecha de monitorio y revisión (Responsable de Proceso)
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno
OBSOLETO

## Comp. 4 Atención al Ciudadano
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC (1) Vigencia _2019____ | [9 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 3 de 5
(2) Componente | (3) Subcomponente | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
|  | Actividades (4) |  | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8) Cronograma de ejecución |  | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
|  | (4.1)No. | (4.2) Descripión |  |  |  | (8.1) Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Fecha Final (dd/mm/aaaa)
Componente 4 Atención al Ciudadano. | Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1 | Ejecutar las actividades relacionadas con la adecuación de la modernización del Centro de Atención al Ciudadano y Área de Correspondencia en el primer piso de la sede principal de la Entidad (Edificio Loteria de Bogotá), con el fin de garantizar la accesibilidad a personas en condición de discapacidad, conforme al contrato suscrito para el mantenimiento integral preventivo y correctivo y las adecuaciones de las sedes de la Contraloría. | Adecuación y modernización del centro de atención al ciudadano y area de correspondencia en el primer piso de la sede pprincial de la entidad de conformidad con la normatividad vigente. (Diagnostico) | % de ejecución cronograma de actividades contrato de obra. | Dirección Administrativa y Financiera, en coordinación con: ● Dirección de Apoyo al Despacho ●Dirección Talento Humano - Subdirección de Bienestar Social | 2019-02-02 | 2019-12-31
| Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2 | Revisar semestralmente si la página Web de la entidad cumple con las especificaciones en el Link que oriente al ciudadano sobre la forma de solicitar información o presentar una queja, reclamo o sugerencia. En el evento de requerirlo, solicitar la actualización. | Link de orientación al ciudadano en la Página Web actualizado | Nº Total de revisiones realizadas en el Link de orientación al ciudadano en la Página WEB/Nº Total de Revisiones requeridas en el Link de orientación al ciudadano en la Página WEB*100 | Dirección de Apoyo al Despacho, en coordinación con: ● Dirección de participación Ciudadana y Desarrollo Local ● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICS ● Oficina Asesora de Comunicaciones ● Comité SIGEL | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  | 4.3 | Desarrollar actividades que fortalezcan la cultura en el buen uso de las TIC y en seguridad de la información. | Ejecutar el Plan de formación para fortalecer la cultura en el buen uso de las TIC y seguridad de la información. | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento de la cultura en el uso de TIC y seguridad de la información *100 / Número de actividades programadas por la Dirección de TIC para el fortalecimiento de la cultura en el uso de las TIC y seguridad de la información. | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC`S, en coordinación con: ● Dirección Talento Humano - Subdirección de Capacitación ● Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 4.4 | Orientar a la Dirección de Participación Ciudadana en la utilización de las herramientas de CHAT y FORO en sus actividades. | Dos sesiones de orientación a la Dirección de Participación ciudadana en la utilización de las herramientas CHAT y FORO | Número de sesiones de orientación a la Dirección de Participación ciudadana en la utilización de las herramientas CHAT y FORO realizadas/ Número de sesiones de orientación a la Dirección de Participación ciudadana en la utilización de las herramientas CHAT y FORO programadas | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Participación ciudadana. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 4.5 | Continuar la adaptación de la página web institucional con factores de accesibilidad para facilitar la navegación a la ciudadanía. | Implementar dos factores adicionales de accesibilidad web al portal institucional | Número de factores de accesibilidad implementados / Número de factores de accesibilidad definidos por la Dirección de TIC | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Subcomponente 3 Talento humano | 4.6 | Capacitar a los Empleados Publicos de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local en los temas relacionados con el proceso de participación ciudadana y comunicación con partes interesadas con el fin de fortalecerlo. | Capacitar al 60% de los servidores públicos de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local sobre temas relacionados con participación ciudadana y comunicación con partes interesadas. | Nº total de servidores públicos capacitados de la Direcciòn de participaciòn Ciudadana y desarrollo Local en temas relacionados con participaciòn ciudadana y comunicaciòn con partes interesadas / 60 % de los servidores públicos de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local a la fecha de corte del primer semestre *100. | Dirección Talento Humano - Subdirección de Capacitación, en coordinación con: * Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. * Dirección de Apoyo al Despacho | 2019-01-01 | 2019-06-30
|  | 4.7 | Capacitar en temas relacionados con las competencias de servicio al cliente a los servidores pùblicos de todos los niveles jeràrquicos en la Contralorìa de Bogotà D.C. para fortalecer dicha competencia. | Capacitar al 40% de los servidores públicos de la Entidad de todos los niveles jerárquicos en temas relacionados con servicio al cliente para fortalecer dicha competencia. | Nº total de servidores públicos capacitados en temas relacionados con competencias de servicio al cliente /40% de los servidores públicos de todos los niveles jerárquicos de la Entidad Semestralmente *100. | Dirección Talento Humano - Subdirección de Capacitación, en coordinación con: * Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. * Dirección de Apoyo al Despacho | 2019-01-02 | 2019-12-30
|  | 4.8 | Capacitar en temas relacionados con la normatividad, reglamentación y uso del aplicativo para el trámite de los DPC en la entidad. | Capacitar al 100% de los enlaces delegados por las dependencias de la entidad. | Enlaces capacitados. SI: 100% NO: 0% | Dirección de Apoyo al Despacho, en coordinación con: ● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICS. ● Subdirección de Capacitación. | 2019-01-02 | 2019-12-30
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.9 | Elaborar informes trimestrales de PQR,en observancia al procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición vigente . | Elaborar 4 Informes trimestrales de PQR | No. de Informes de PQR elaborados / 4 Informes triimestrales propuestos * 100 | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano, en coordinación con: ● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.10 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 100% | Informe "Medición de la percepcion del cliente (Concejo)" realizado * 100/Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadania)" programado. | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho | 2019-01-01 | 2019-06-30
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.11 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 100% | Informe "Medición de la percepcion del cliente (Ciudadanía)" realizado * 100/Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadania)" programado | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho | 2019-01-01 | 2019-06-30
Fecha de aprobación o modificación:
Fecha de monitorio y revisión (Responsable de Proceso)
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno
OBSOLETO

## Comp. 5 Transp. y Acc Informa.
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC (1) Vigencia _2019____ | [9 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 4 de 5
(2) Componente | (3) Subcomponente | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
|  | Actividades (4) |  | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8) Cronograma de ejecución |  | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
|  | (4.1)No. | (4.2) Descripión |  |  |  | (8.1) Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Fecha Final (dd/mm/aaaa)
| Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa. | 5.1 | Mantener actualizada la información del link "Transparencia y acceso a la información" de la página web con las solicitudes de publicaciones emanadas por las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% de las solicitudes de actualización de información atendidas y publicadas en el Link "Transparencia y acceso a la información" de la página web actualizado de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente. | Número de actualizaciones de información realizadas en el link de transparencia en la página web *100 / Número de solicitudes de actualización de información emanadas por las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. | Dirección de Tecnologías de la Información - TICS, en coordinación con: ● Dirección Técnica de Planeación Responsables de las Dependencias generadoras de información según matriz de control | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 5.2 | Publicar dos nuevos conjuntos de Datos Abiertos de la Contraloría de Bogotá en el portal del distrito capital destinado para este fin (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) y conforme a la normatividad vigente | Definir y publicar dos conjuntos de datos abiertos de la Contraloría de Bogotá en el portal web de datos abiertos del dsitrito capital (http://datosabiertos.bogota.gov.co/ ) | Número de Datos Abiertos definidos y publicados en la página web http://datosabiertos.bogota.gov.co. *100 / Número total de Datos Abiertos definidos para publicar en la vigencia de la Contraloría de Bogotá D.C en el portal http://datosbaiertos.bogota.gov.co. (2) | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, en coordinación con: ● Oficina Asesora Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva. | 5.3 | Mantener en correcto funcionamiento el Sistema de Gestión de procesos SIGESPRO para la atención de las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en el Decreto 1081 de 2015. | Disponibilidad entre el 95 y el 100% del aplicativo SIGESPRO para la atención de los derechos de petición de los ciudadanos. | Total horas disponibles del aplicativo Sigespro - PQRs durante el cuatrimestre * 100 /1920 horas de servicio cuatrimestre del aplicativo SIGESPRO -PQRs | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.4 | Implementar los Instrumentos de Gestión de la Información Pública. | Implementación de Instrumentos de Gestión de la Información Pública Actualizados. | % de Instrumentos de Gestión de la Información Pública implementados. | Dirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Servicios Generales en coordinación con: ● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS ● Dirección de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  | 5.5 | Adelantar Campañas semestrales de socialización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública actualizados, dirigida a todos los funcionarios de la entidad, mediante Ecard. | Campañas semestrales de socialización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública. | % de Campañas de socialización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública realizada. | Subdirección de Servicios Generales en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad. | 5.6 | Socializar y recordar los factores de accesibilidad del portal web institucional al interior de la entidad y a la ciudadanía en general. | Seis (6) mensajes de socialización y recordación de los factores de accesibilidad del nuevo portal web, publicados. | Número de mensajes publicados de socialización y recordación de los factores de accesibilidad web / Número de mensajes de socialización y recordación de los factores de accesibilidad del nuevo portal web programados para la vigencia | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Subcomponente 5. Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 5.7 | Emitir reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad. | Un (1) reporte trimestral sobre los derechos de petición. | No. Total de reportes de emitidos / No. de reportes programados. SI: 100% NO: 0% | Dirección de Apoyo al Despacho | 2019-01-02 | 2019-12-31
Fecha de aprobación o modificación:
Fecha de monitorio y revisión (Responsable de Proceso)
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno
OBSOLETO

## Comp. 6 Iniciativas Adicionales
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC (1) Vigencia _2019____ | [9 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión: 3.0
Código documento: PDE- 05 Versión: 1.0
Página 5 de 5
(2) Componente | (3) Subcomponente | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISION (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
|  | Actividades (4) |  | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8) Cronograma de ejecución |  | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
|  | (4.1)No. | (4.2) Descripión |  |  |  | (8.1) Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Fecha Final (dd/mm/aaaa)
Componente 6 Iniciativas Adicionales |  | 6.1 | Suscribir los convenios interinstitucionales con las Contralorías Territoriales que sean necesarios para realizar actividades de cooperación técnica, académica e investigativa; y hacer un seguimiento semestral a los mismos. | Convenios interinstitucionales suscritos con las Contralorías Territoriales, para actividades de cooperación técnica, académica e investigativa. | No. Total de seguimientos realizados a los Convenios interinstitucionales suscritos con las Contralorías Territoriales/No. Total de seguimientos programados a los Convenios interinstitucionales suscritos con las Contralorías Territoriales*100 | Contralor de Bogotá, D.C. Contralor Auxiliar Director (a) de Apoyo al Despacho Subdirector (a) de Capacitación y Cooperación Técnica Coordina: Director (a) de Apoyo al Despacho | 2019-01-01 | 2019-06-30
|  | 6.2 | Socializar el Código de Integridad mediante ejercicios participativos y campañas en los canales de comunicación interna de la Entidad, para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores. Nota: Esta actividad se mide y evalua a través del Plan de Acción 2019 a cargo del Proceso de Gestión Talento Humano.
|  | 6.3 | Ejecutar las actividades programadas para el proceso de adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas logrando la identificación y adaptación de los diez (10) principios, circunscritos en los Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, dentro de los procesos Estratégicos, de Apoyo y de Evaluación y Mejora de la Entidad. | 100% | No. de actividades ejecutadas para el proceso de adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas * 100 / No. de actividades programadas para el proceso de adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas | Despacho Contralor Auxiliar | 2019-01-01 | 2019-12-31
Fecha de aprobación o modificación:
Fecha de monitorio y revisión (Responsable de Proceso)
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno
OBSOLETO