## cump obj (hidden)
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | [10 empty] | INDICE DE INDICADORES |  | fila dato | #REF!
[13 empty] | columna dato | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | Fila mes | #REF!
[13 empty] | columna inic | #REF!
Fecha actual |  | 2018-07-30
Tabla 12 ultimos meses
MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INDIC. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MIN | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
MAX | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
HOJA DE VIDA

## PLAN DE ACCION 3.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2018 | [28 empty] | Código formato: PDE-04-03 Versión 14.0
Código documento: PDE-04 Versión 3.0
Página x de x
1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 15 de 2018 | [33 empty] | Eficacia
2. Fecha de seguimiento: Junio 30 de 2018 | [33 empty] | Efectividad
FORMULACION | [17 empty] | SEGUIMIENTO | [15 empty] | Eficiencia
No (3) | PLAN ESTRATÉGICO |  | ACTIVIDAD |  |  |  | INDICADOR |  |  |  |  | METAS | [5 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR (18) | [12 empty] | ANÁLISIS
| Objetivo (4) | Estrategia (5) | Proceso (6) | Dependencia responsable (7) | Actividad (8) | Fecha de ejecución (9) | TIPO Eficacia Efectividad Eficiencia (10) | Nombre (11) | Objetivo (12) | Fórmula (13) | Unidad de medida (14) | Línea base (15) | Meta Anual (16) | Metas de periodo (17) |  |  |  | 1º Trimestre |  |  | 2º Trimestre |  |  | 3º Trimestre |  |  | 4º Trimestre |  |  | Resultado acumulado con respecto a la meta (19) | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20) | ANÁLISIS DEL RESULTADO (21) |  | RANGOS DE CALIFICACIÓN (16)
[14 empty] | 1º Trim | 2º Trim | 3º Trim | 4º Trim | Numerador | Denominador | Resultado | Numerador | Denominador | Resultado | Numerador | Denominador | Resultado | Numerador | Denominador | Resultado |  |  |  |  | MÍNIMO | ACEPTABLE | SATISFACTORIO
1 | 3 | 3.1 | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Recertificar el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, para contar con estándares de calidad que generen los productos de la Contraloría de Bogotá. | 2018-06-30 | Efectividad | Nivel de cumplimiento en la obtención de la recertificación al SGC. | Medir el cumplimiento en el recertificación al SGC. | Se recertificó el SGC?: SI= 100% NO = 0% | % | 100% | 100% |  | 100% | - | - | 100% | NA | 100% | [9 empty] | 100% | SATISFACTORIO | Sgto. Junio de 2018. El nivel de cumplimiento en la obtención de la recertificación al SGC fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que el equipo auditor de la firma certificadora "SGS", basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea Otorgada”. Esta auditoría se realizó durante los días 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2018, en la cual se verificó el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, evidenciando que la Contraloría de Bogotá ha “Establecido y mantenido su sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización. |  | <=80% | >80% y <90% | >=90
2 | 3 | 3.1 | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Realizar una estrategia de acompañamiento y sensibilización que contribuya al mejoramiento del SIG. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en el acompañamiento y sensibilización del SIG. | Nivel de cumplimiento en el acompañamiento y sensibilización del SIG. | Número de actividades ejecutadas * 100/ Número de actividades programadas | % | _ | 100% | 50% | 20% | 20% | 10% | 5 | 10 | 50% | 7 | 10 | 70% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Sgto. Junio de 2018. El nivel de avance en el cumplimiento de las actividades acumuladas para este semestre con respecto al acompañamiento y sensibilización del SIG, fue del 70%, que comparado con la meta acumulada de los periodos cumplidos en un (70%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se han realizado siete (7) de las diez (10) actividades programadas, así: 1. Estructuración de material para divulgar nuevos requisitos del SGC basados en la norma ISO 9001-2015. 2. Sensibilizar a los procesos del SIG como preparación para la auditoria interna del SGC. 3. Sensibilizar a los procesos del SIG como preparación para la auditoria externa del SGC. 4. Campaña de divulgación interna, utilizando los canales de comunicación: ECARD, noticontrol, video informativo, plegable. 5. Evento que contribuya a empoderar y agradecer la labor que prestan todos los colaboradores para el fortalecimiento a la gestión y el mejoramiento continuo de la Contraloría de Bogotá. 6. Socializar con todos los procesos el Informe de Auditoria Externa de Calidad - 2018, donde se plantean las observaciones y oportunidades de mejoras, por medio de la radicación del memorando 3-2018-13019 con fecha 2018-05-17, enviado a todos los Responsables de Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG. 7. Acompañamiento de los facilitadores a las propuestas de mejoramiento realizadas por parte de los procesos del SIG.
3 | 3 | 3.1 | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Brindar asesoría en el reporte de información a ser incluida en el tablero de control, que permita contar con información confiable y oportuna de los procesos para la toma de decisiones. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la atención de a soserías solicitadas por los procesos. | Medir el cumplimiento en la atención de a soserías solicitadas por los procesos. | Número de asesorías brindadas a los procesos * 100/ Total de solicitudes de asesorías solicitadas por los diferentes procesos | % | _ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 25 | 25 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Sgto. Junio de 2018. El nivel de cumplimiento en la atención de asesorías solicitadas por los procesos en el primer semestre de 2018, fue del 100% (Satisfactoria), teniendo en cuenta que se realizaron 25 asesorías, distribuidas así: 8 a los procesos de Direccionamiento Estratégico, Evaluación y Control, Gestión Jurídica, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión del Talento Humano, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, Gestión Documental y 17 a Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, para capacitar a los gestores de cada proceso en el uso del tablero de control y reporte de información sobre el desempeño de los procesos efectuadas los días 3, 4, 5, 10, 12,16,18 y 19 de abril de 2018. |  | 0% | NA | 100%
4 | 3 | 3.1 | Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación | Desarrollar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG en la Contraloría de Bogotá D.C. (META 1, Proyecto No. 1195) | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la ejecución de la Meta No. 1. del proyecto de inversión 1195 | Medir el cumplimiento en la ejecución de la Meta No. 1. del proyecto de inversión 1195 | Presupuesto ejecutado * 100 / Presupuesto asignado. | % | _ | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 124073350 | 215043890 | 57.7% | 151231768 | 215043890 | 70.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 140.7% | SATISFACTORIO | Sgto. Junio de 2018. El nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades de la Meta No. 1. del Proyecto de Inversión 1195 fue del 70%, el cual comparado con la meta establecida del 50% para el segundo trimestre, refleja un avance del 141%, ubicándose en un rango de calificación Satisfactorio. Como se ha mostrado, el total del presupuesto asignado a la meta en la vigencia 2018 es de $215.043.890, con una ejecución en el segundo trimestre de $151.231.768, que equivale al 70%.
6 | 2 | 2.3 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Desarrollar 154 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa. | 2018-12-31 | Eficacia | Implementación de procesos de pedagogía social formativa e ilustrativa | Medir el cumplimiento de las actividades pedagógicas programadas. | No. De actividades de pedagogía social ejecutadas *100 / Total de actividades de pedagogía social programadas. | % | 106% | 100% | - | 50% | - | 50% | NA | NA |  | 110 | 154 | 71.43% | NA | NA |  |  | 154 |  | 142.9% | SATISFACTORIO | Seguimiento con corte a junio de 2018: El nivel de avance en el cumplimiento actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa es de 110 actividades discriminadas así: Talleres 90, Jornada de formación 9, Conversatorios 4, Conferencia 4, Piezas comunicativas 2 y Foros y Paneles 1. El resultado del indicador en relación con la meta acumulada para el segundo trimestre es del 143%, lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio. |  | <80% | >=80% y < 90% | >=90%
7 | 2 | 2.1 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Dirección de Apoyo al Despacho | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 2018-06-30 | Eficacia | Percepción de los Concejales sobre los productos y servicios entregados por la Contraloría. | realizar medición a la percepción de los concejales de Bogotá respecto a la Contraloría. | Informe "Medición de la percepción del cliente (Concejo)" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción del cliente (Concejo)" programado. | % |  | 100% |  | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | NA | NA |  | NA | NA | 0% | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento con corte a junio de 2018: El rango de calificación de la medición del grado de satisfacción del servicio al cliente (Concejo) que brinda la Contraloría de Bogotá es satisfactorio. Se realizó Informe "Medición de la percepción del cliente, en el marco del Contrato 335 de 2017, ítem III "Realizar una medición sobre la percepción que los clientes, Ciudadanía y Concejo, tienen con respecto al desempeño de la función pública de Control Fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá, así como los niveles de conocimiento que la ciudadanía tiene de la entidad, el posicionamiento y satisfacción que la comunidad de Bogotá D.C. perciben de la institución en relación con la gestión desarrollada en la vigencia 2017", la Universidad Nacional como contratista realiza la aplicación de encuestas a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, generando como resultado: • Cliente Concejo: se obtuvo que de 33 concejales entrevistados, 28 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, lo que equivale al 85% de resultado y al 94% del resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%., ubicando la percepción del Concejo en el rango de satisfactorio. | NA | <80% | >=80% y < 90% | >=90%
8 | 2 | 2.1 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 2018-06-30 | Eficacia | Percepción de los ciudadanía sobre los productos y servicios entregados por la Contraloría. | realizar medición a la percepción de la ciudadanía de Bogotá respecto a la Contraloría. | Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadanía)" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción del cliente (ciudadanía)" programado. | % |  | 100% |  | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | NA | NA |  | NA | NA | 0% | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento con corte a junio de 2018: El rango de calificación de la medición del grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía) que brinda la Contraloría de Bogotá es satisfactorio. Se realizó Informe "Medición de la percepción del cliente, en el marco del Contrato 335 de 2017, ítem III "Realizar una medición sobre la percepción que los clientes, Ciudadanía y Concejo, tienen con respecto al desempeño de la función pública de Control Fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá, así como los niveles de conocimiento que la ciudadanía tiene de la entidad, el posicionamiento y satisfacción que la comunidad de Bogotá D.C. perciben de la institución en relación con la gestión desarrollada en la vigencia 2017", la Universidad Nacional como contratista realiza la aplicación de encuestas a nuestros Clientes y a algunas partes interesadas, generando como resultado: • Cliente Ciudadanía: se obtuvo que de 342 ciudadanos entrevistados, 279 tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Controlaría de Bogotá, lo que equivale al 82% de resultado y al 91% de resultado acumulado con respecto a la meta esperada que era del 90%., ubicando la percepción de la ciudadanía en el rango de satisfactorio. | NA | <80% | >=80% y < 90% | >=90%
9 | 2 | 2.2 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Desarrollar 482 actividades de control social en las localidades como: instrumentos de interacción (audiencia pública, mesa de trabajo ciudadana, inspecciones a terreno y revisión de contratos) y mecanismos de control social a la gestión pública (auditoría social, comité de control social, veeduría ciudadana, redes sociales y contraloría estudiantil entre otros). | 2018-12-31 | Eficacia | Implementación mecanismos de control social a la gestión pública. | Medir el cumplimiento de las actividades de control social programadas. | No. De actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública ejecutadas *100 / Total de actividades que incluyen mecanismos de control social e instrumentos de interacción a la gestión pública programadas. | % | 120% | 100% | - | 50% | - | 50% | NA | NA |  | 321 | 482 | 66.6% | NA | NA |  |  | 482 | 0% | 133.2% | SATISFACTORIO | Seguimiento a junio de 2018: El nivel de avance en el cumplimiento actividades de actividades de control social en las localidades es de 321 actividades de control social en las localidades así: Inspección a terreno 71, Mesa de Trabajo ciudadana 63, Revisión de contratos 6, Socialización de los Memorandos de Asignación y de Planeación 26, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes obligatorios, estudios y/o pronunciamientos 22, Comité de Control Social 75, Contraloría Estudiantil 48, Redes sociales 6 y Veedurías ciudadanas 4. El resultado del indicador en relación con la meta acumulada para el segundo trimestre es del 133% lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio. |  | <80% | >=80% y < 90% | >=90%
10 | 2 | 2.4 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | Realizar rendiciones de cuenta a ciudadanos de las 20 localidades sobre la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus resultados. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la Rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá. | Medir el cumplimiento de la Rendición de cuentas donde de manera efectiva y oportuna se informa a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión desarrollada por la Contraloría de Bogotá, D.C. | Nº de Fondos de Desarrollo Local a los que se rindió cuenta *100 / No. De Fondos de Desarrollo Local. | % | 100% | 100% | - | 50% | - | 50% | NA | NA |  | 3 | 20 | 15% | NA | NA |  |  | 20 | 0% | 30% | MÍNIMO | Seguimiento con corte a junio de 2018: El nivel de avance en el cumplimiento de Rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá es del 15% que comparado con la meta del semestre(50%), alcanza un cumplimento del 30%, ubicándose en rango mínimo, dado que se han realizado 3 rendiciones de cuenta de las 20 programadas en igual número de FDL, sinembargo debe tenerse en cuenta que el 70% restante se realizará durante el segundo semestre de la actual vigencia. |  | <80% | >=80% y < 90% | >=90%
11 | 2 | 2.1 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Dirección de Apoyo al Despacho | Emitir reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad.(3) | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en el Reporte de solicitudes ciudadanas acerca del control fiscal. | Medir el cumplimiento de los reportes que Sirven de insumo al proceso de planeación del PAD y PAE de la entidad. | No. de Reportes emitidos* 100 / Reportes programados (3) | % | - | 100% | 33.3% | 33.3% | 34% | - | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 3 | 66.67% |  | 1 |  | NA | NA |  | 100.1% | SATISFACTORIO | Seguimiento a Junio de 2018: El nivel de avance en el cumplimiento de emisión de reportes sobre las causas más frecuentes de los derechos de petición tramitados por las áreas misionales de la entidad se ubica en el rango de satisfactorio, dado que de los 3 reportes programados, se realizaron 2, relacionados con el trámite de DPC durante enero a junio de 2018, cumpliéndose en un 100% con la meta acumulada programada para el segundo trimestre. |  | <80% | >=80% y <90% | >90%
12 | 2 | 2.1 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Dirección de Apoyo al Despacho | Emitir publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá.(3) | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control. | Medir el cumplimiento de los boletines emitidos para Visibilizar el apoyo técnico al ejercicio del control político que la entidad le brinda al Concejo de Bogotá. | No. de Boletines entregados * 100 / Boletines programados (3) | % | - | 100% | 33.3% | 33.3% | 34% | - | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 3 | 33.33% |  | 3 |  | NA | NA |  | 100.1% | SATISFACTORIO | Seguimiento a junio de 2018: El nivel de avance en el cumplimiento de emisión de publicaciones que contengan el resultado de las diferentes actividades de la Contraloría de Bogotá para el apoyo técnico del control político que realiza el Concejo de Bogotá. alcanzó el 100%, que comparado con la meta del año (100%) registra un cumplimiento del 100% (Satisfactorio) y frente a la meta del indicador refleja un avance del 67%, dado que se publicó el 2do boletín de los (3) programados. Los boletines publicados se relacionan con los trámites ante el Concejo de Bogotá durante el periodo Noviembre - Diciembre de 2017 y Enero de 2018. |  | <80% | >=80% y <90% | >90%
13 | 2 | 2.3 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento de campañas de comunicación . | Verificar el cumplimiento de las campañas de comunicación. | No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (6). | % | 100% | 100% | 17% | 33% | 17% | 33% | 1 | 6 | 16.67% | 3 | 6 | 33% |  | 6 |  |  | 6 |  | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento a Junio: El nivel de avance en el cumplimiento de las campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá. es del 50% toda vez, que de las seis campañas programadas se han realizado tres. La primera, denominada Comunícate a través de la cual se han dado a conocer 105 publicaciones en Noticontrol; 470 E-card; y 86 videos en el Video Wall. La segunda campaña Identifícate: promueve el sentido de pertenencia a través del personaje Imprudencio Malaleche con el tema del Carné y Chaqueta Institucional. Redes Sociales la campaña Una Contraloría aliada con...en la que se diseñó y construyó la marca digital. (Twitter, Facebook, Instagram y Yotube). La campaña se adelantó por Noticontrol, pantalla de video Wall y Echar. |  | <=80% | >80% y < 90% | >=90%
15 | 2 | 2.3 | Participación Ciudadana y Comunicación con las Partes Interesadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Medir el grado de percepción de los periodistas, de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. | 2018-06-30 | Eficacia | Percepción de los periodista sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá. | Realizar la medición de la percepción sobre la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá. | Informe "Medición de percepción de los periodistas" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción de los periodistas" programado. | % |  | 100% |  | 100% |  |  | NA | NA | #VALUE! | 1 | 1 | 100% | NA | NA |  | NA | NA |  | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento junio 2018: El nivel de avance en el cumplimiento de la medición del grado de percepción de los periodistas, de la gestión que adelanta la Contraloría de Bogotá, de la vigencia anterior. muestra un nivel de rango satisfactorio, pues los resultados del Informe medición satisfacción cliente vigencia 2017, se realizó y socializó mediante el memorando N° 3-2018-12586, proceso N° 1004989 de 10/05/2018, La encuesta fue aplicada a 18 periodistas entrevistados, se obtuvo de 16 de ellos tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado por la Contraloría de Bogotá, equivalente al 89%. |  | <60% | >=80% y < 90% | >=90%
21 | 1 | 1.1 | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales de Fiscalización | Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia. | 2018-12-31 | Eficacia | Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. | Medir la cobertura del control fiscal en los sujetos de control y particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital. | No. sujetos de control auditados mediante cualquier modalidad de auditoria en la vigencia *100/Total de sujetos de control de la CB asignados en la resolución vigente. | % | 88% | 100% | 0% | 10% | 50% | 40% |  |  | #DIV/0! | 32 | 96 | 33.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 333.3% | SATISFACTORIO | La cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal del D.C. fue del 33% que comparado con el acumulado de las metas de los dos trimestres (10%), alcanza un cumplimiento del 333%, ubicándose en rango satisfactorio, reflejado en que se esperaba auditar 10 sujetos de control y se auditaron 32. El 33% de los sujetos de control han sido auditados durante el primer semestre de 2018, correspondería a un cumplimiento del 333% en un nivel Satisfactorio, ello sin contar los sujetos que están siendo auditados y su auditoría culmina con corte a 31 de julio de 2018. Es pertinente indicar que en Enero de 2018 culminaron auditorías del PAD 2017, en las cuales se auditaron 65 sujetos de vigilancia. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90%
22 | 1 | 1.1 | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Dirección de Planeación y Direcciones Sectoriales de Fiscalización | Formalizar, automatizar e implementar la metodología para la calificación de la Gestión Fiscal MCGF optimizada por las Direcciones Sectoriales | 2018-12-31 | Eficacia | Cumplimiento en la optimización de la MCGF | Medir el cumplimiento en la optimización y simplificación de los factores que componen la MCGF. | # de factores actualizados *100 / # de factores vigentes | % | 70% | 100% |  | 50% |  | 50% |  |  | 0% | 2 | 7 | 28.57% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 57.14% | MÍNIMO | El indicador de cumplimiento en la optimización de la MCGF, es de periodicidad semestral, tiene planteadas metas semestrales del 50% que a la fecha su cumplimiento es del 29%; ubicándose en un rango Mínimo por cuanto solo se alcanzó el 57% de la meta planteada. A junio 30 de 2018, se ha ajustado dos factores de la MCGF Planes, Programas y Proyectos y Plan de Mejoramiento de acuerdo a la normatividad vigente, que se encuentran debidamente publicadas en la intranet y han sido utilizados por los equipos auditores en las actuaciones programadas del PAD 2018. Es pertinente indicar que en marzo, abril y mayo de 2018 se efectuaron capacitaciones y sensibilizaciones sobre el diligenciamiento de la matriz en estos dos factores conforme con los nuevos procedimientos. En el mes de Julio se reactivaran las mesas de trabajo para culminar los análisis de las propuestas para implementar los ajustes que se aprueben en el segundo semestre |  | <80% | >=80% y <90% | >=90%
23 | 1 | 1.1 | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales de Fiscalización | Tramitar el traslado de los hallazgos con incidencia fiscal, producto de las auditorias o de cualquier otra actuación de control fiscal realizadas en la vigencia en los términos establecidos. | 2018-12-31 | Eficacia | Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales | Medir el nivel de cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia del PAD | No. Hallazgos fiscales determinados en la vigencia trasladados a la Dirección de RFJC en los términos establecidos * 100 / No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoria comunicados en la vigencia. | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | #DIV/0! | 31 | 31 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | El cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia fue del 100% que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, reflejado en que se esperaba trasladar 31 hallazgos de los 31 registrados en los informes de auditoría comunicados en la vigencia 2018 del PAD 2018 y 2 indagaciones fiscales adelantadas, y se trasladó la totalidad de ellos. Es pertinente indicar que de las auditorias del PAD-2017 terminadas en enero de 2018 de informes comunicados en el mismo mes, se trasladaron 23 hallazgos fiscales a Responsabilidad Fiscal. Adicionalmente el DRI terminó cuatro (4) indagaciones y una visita de control fiscal No. 501-18, de las cuales dos (2), se les dio traslado por presunto detrimento: • Indagación Preliminar No. 18000-01-18 – Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD -, trasladada a Responsabilidad Fiscal mediante Auto de Traslado No. 01 del 15 de mayo de 2018 y comunicación con radicado No. 3-2018-12919 del 16/05/2018, con por presunto detrimento de $ 27.958.484.645. Se puso en conocimiento los hechos evidenciados en la I.P. a la Personería y a la Fiscalía. • Indagación Preliminar No. 18000-19-17 Secretaria Distrital de Salud y Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Oriente -Unidad Prestadora de Servicios de Salud Fontibón (Antiguo Hospital de Fontibón), trasladada Responsabilidad Fiscal, mediante Auto No2 de Traslado a Responsabilidad Fiscal Radicado 2-2018-09297del día 18-05-2018-- Con presunto detrimento de $ 559.741.342. Se puso en conocimiento los hechos evidenciados en la I.P. a la Personería. |  | <75% | >=75% y <90% | >=90%
24 | 1 | 1.1 | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Dirección de Reacción Inmediata | Realizar actuaciones de control fiscal que aseguren una reacción inmediata efectiva | 2018-12-31 | Eficacia | Eficacia en la realización de actuaciones del DRI | Medir el grado de ejecución de las indagaciones preliminares y visitas de control fiscal que adelante la Dirección de Reacción Inmediata -DRI. | Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal terminadas por el DRI en la vigencia*100 / Indagaciones preliminares mas visitas de control fiscal iniciadas por el DRI en la vigencia *100 | % |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  | #DIV/0! | 5 | 8 | 62.5% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 78.12% | ACEPTABLE | El grado de ejecución de las indagaciones preliminares, visitas de control fiscal y auditorias que adelanto la Dirección de Reacción Inmediata -DRI. fue del 63% que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (80%), alcanza un cumplimiento del 78%, ubicándose en un rango Aceptable, reflejado en que se esperaba la ejecución de 6 actuaciones del total (8) y han sido ejecutadas a la fecha 5. Durante el trimestre de 01 de abril a 30 de junio de 2018, en el trimestre, se efectuó una Visita de Control fiscal No. 501 de 2018 – Ante FDL - MARTIRES. Se iniciaron siete (7) Indagaciones Preliminares que fueron: 18000-05-18 – Secretaria de Movilidad, 18000-06-18 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, 18000-07-18 - Alcaldía Local de Usaquén y la Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, 18000-08-18 - Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. EAB-ESP., 18000-09-18 - Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ESP S.A, 18000-10-18 – Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia - Fondo de Vigilancia y Seguridad en Liquidación, 18000-11-18 – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar - Fondo de Desarrollo Local. Se terminaron cuatro (4) indagaciones y una visita de control fiscal No. 501-18, de las cuales dos (2), se les dio traslado por presunto detrimento: Se efectuó el archivo de dos (2) indagaciones preliminares: IP No. 18000-21-17 ante Secretaria Distrital de Movilidad con Auto de Archivo No. 01 por Improcedencia 18/04/2018 y la IP No. 18000-02-18 ante Instituto Distrital de las Artes – IDARTES Auto de Archivo No. 02 por Improcedencia 19/04/2018. En la Visita de Control Fiscal No. 501 de 2018, ante FDL Mártires, no se configuró observaciones ni hallazgos en desarrollo de la visita. |  | <60% | >=60% y < 80% | >=80%
25 | 1 | 1.1 | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Direcciones Sectoriales Y Dirección de Reacción Inmediata | Tramitar las Indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000. | 2018-12-31 | Eficiencia | Oportunidad en el tramite de las Indagaciones Preliminares Terminadas | Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la Indagación Preliminar. | Promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares Terminadas en la Vigencia | Días | 124 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  | #DIV/0! | 121.6667 | NA | 121.6667 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 121.6667 | SATISFACTORIO | El tiempo promedio de días que se utiliza para el trámite de las Indagaciones Preliminares fue de 122 días, que comparado con la meta con corte al segundo trimestre (180 días), alcanza un cumplimiento del 76%, ubicándose en un rango Satisfactorio, reflejado en que se esperaba utilizar entre 160 y 180 días promedio en el trámite de la indagación preliminar y se han culminado en 122 días. El resultado de 122 días en el trámite de las Indagaciones es relevante, ya que refleja el cumplimiento de los términos legales que es importante en este tipo de procesos. DRI: La ejecución del indicador, durante el segundo trimestre del 01 de abril a 30 de junio de 2018, el tiempo utilizado en el trámite de las cuatro (4) indagaciones preliminares terminadas, se discrimina así: • Indagación Preliminar No. 18000-21-17 Secretaria Distrital de Movilidad, Auto de Archivo No. 01 por Improcedencia. Inicio el 05/12/2017 y termina 18/04/2018.Días utilizados en el trámite de la Indagación: 133. • Indagación Preliminar No. 18000-02-18, ante Instituto Distrital de las Artes – IDARTES Auto de Archivo No. 02 por Improcedencia. Inicio el 02/03/2018 y termina 19/04/2018. Días utilizados en el trámite de la Indagación: 47. • Indagación Preliminar No. 18000-01-18 – Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, con por presunto detrimento de $ 27.958.484.645. Inicio el 26/01/2018 y termina 15/05/2018.Días utilizados en el trámite de la Indagación: 109. • Indagación Preliminar No. 18000-19-17 Secretaria Distrital De Salud Y Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E – Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Oriente -Unidad Prestadora De Servicios De Salud Fontibón (Antiguo Hospital De Fontibón), con presunto detrimento de $ 559.741.342. Inicio el 22/11/2017 y termina 18/05/2018. Días utilizados en el trámite de la Indagación: 176. El promedio de días utilizados en el trámite de la indagaciones preliminares terminadas para el segundo trimestre de 2018, fue de: 116 días, tomando para el cálculo, mes 30 días. Salud: En el segundo trimestre finalizaron dos indagaciones preliminares al Hospital Kennedy III Nivel E.S.E. y al Hospital Meissen II Nivel E.S.E., en las cuales se utilizaron 69 días en promedio para el tramite y traslado a la DRFJC. De igual manera, durante este trimestre se aperturó una indagación preliminar a las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud. Servicios Públicos: El 26 de abril de 2018 se finalizó la Indagación Preliminar No. 21000-001-17 iniciada el 27 de Octubre de 2017. |  | >180 | <= 180 y >160 | <=160
26 | 1 | 1.5 | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Dirección de Planeación | Reportar los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal para determinar su tasa de retorno a la sociedad. | 2018-12-31 | Eficiencia | Tasa de Retorno del Control Fiscal | Medir la tasa de retorno del ejercicio fiscal | Valor de los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal generados en la vigencia / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. durante el periodo evaluado del Plan de Acción | Pesos |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | #DIV/0! | 182561098859.32 | 73710930357 | 2.4767 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2.4767 | SATISFACTORIO | Al comparar el valor de los beneficios obtenidos en el período enero a junio de 2018, en cuantía de $182.561.098.859,32 frente a los recursos presupuestales ejecutados en el mismo período por la Contraloría de Bogotá D.C., por valor de $73.710.930.357 se obtuvo una tasa de retorno de $2,48; es decir, que por cada peso invertido en el organismo de control fiscal, se generó un retorno de $2,48 centavos. |  | <1 | >=1 y <2 | >=2
29 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | SPRF, SJC y DRFJC | Decretar medida cautelar a los PRF y PJC con información patrimonial positiva, que no cuentan con póliza, el amparo no está vigente o no es suficiente. Mientras legal y procesalmente sea posible. | 2018-12-31 | Efectividad | Medidas Cautelares Decretadas en PRF y PJC | Lograr el Resarcimiento del Daño Patrimonial | N° de Procesos con medidas cautelares decretadas * 100/N° de Procesos con Información Patrimonial Positiva, que No Cuentan con Póliza, el Amparo No está Vigente o No es Suficiente. | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | 23 | 100% | 36 | 36 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Junio de 2018: El nivel de avance en el trámite de las medidas Cautelares Decretadas en PRF y PJC fue del 100%, ubicándose en rango satisfactorio. 1er Trimestre: Se decretaron 23 medidas cautelares de 23 procesos con informacion patrimonial positiva los cuales corresponden a la subdirección de Responsabilidad Fiscal. 2º trimestre se decretaron 36 medidas en igual número de procesos que contaban con Información patrimonial positiva, no contaban con póliza y el amparo no estaba vigente o no era suficiente, 31 corresponden a los PRF (Procesos de Responsabilidad Fiscal) de la SPRF y 5 corresponden a los PRJ (Procesos de Jurisdicción Coactiva) de la SJC del semestre
30 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | DRFJC | Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF | 2018-12-31 | Eficiencia | Grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF | Resolver todos los Grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF | Nº de Consultas y Recursos Resueltos * 100/Nº de Consultas y Recursos recibidos 1 mes antes. | % | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 176 | 176 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Indicador Nuevo (Se suma lo realizado en el 1er Trimestre) Junio de 2018: El nivel de avance en los Grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio,De Diciembre 2017 a Mayo 2018, se recibieron 159 Grados de Consulta, 16 Recursos de Apelacion y 1 Mixto (total de 176), los cuales fueron resueltos en su totalidad, con las siguientes decisiones: 144 Confirmados, 21 Revocados, 5 Devueltos,, 3 Mixtos, 2 con Nulidad y 1 fallo con responsabilidad.
31 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | DRFJC | Decidir con auto de apertura (proceso ordinario) o auto de apertura e imputación (verbal) o memorando de devolución cualquiera sea su vigencia, los hallazgos fiscales y/o indagaciones preliminares durante el año 2018.. | 2018-12-31 | Eficiencia | Estudio de HF e IP - DRFJC y SPR | Conocer el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la DRFJC y SPRF | Nº HF y/o IP Estudiados (Traslados a la SPRF + Devueltos a la . Oficina de Origen + Aperturas PRF) * 100/HF y/o IP Recibidos 3 meses antes de las diferentes oficinas | % | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 450 | 450 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Indicador Nuevo (Se suma lo realizado en el 1er Trimestre) Junio de 2018: El nivel de avance en el Estudio de HF e IP-DRFJC fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio.De Octubre 2017 a Marzo 2018 se recibieron 450 HF y/o IP de los cuales 50 se estudiaron por 2da, 3ra o 4ta vez. Como resultado se obtuvo 182 Trasladados a la SPRF, 251 Devueltos a la Oficina de Origen, 16 mixtos (trasladados y devueltos) y 1 Aperturado (ordinario).
32 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | DRFJC | Decidir con auto de apertura (proceso ordinario) o auto de apertura e imputación (verbal) o memorando de devolución cualquiera sea su vigencia, los hallazgos fiscales y/o indagaciones preliminares durante el año 2018.. | 2018-12-31 | Eficiencia | Estudio de HF e IP - DRFJC y SPR | Conocer el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la DRFJC y SPRF | Nº HF y/o IP Estudiados (Devueltos a la DRFJC + Aperturas PRF) * 100/HF y/o IP Recibidos 3 meses antes de la DRFJC | % | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 252 | 275 | 91.64% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.64% | SATISFACTORIO | Indicador Nuevo (Se suma lo realizado en el 1er Trimestre) Junio de 2018: El nivel de avance en el Estudio de HF e IP- SPRF fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio.De Octubre 2017 a Marzo 2018 se recibieron 275 HF y/o IP de los cuales 18 se estudiaron por 2da o 3ra. Como resultado se obtuvo 16 Devueltos a la DRFJC, 232 Aperturados, 4 mixtos (devueltos y aperturados) y 23 en proceso de estudio.
33 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | SPRF y DRFJC | Proferir decisión ejecutoriada a los 178 PRF activos de 2013, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible). | 2018-12-31 | Efectividad | Decisiones Ejecutoriadas en PRF activos 2013 | Evitar la prescripción de los PRF 2013. | N° PRF 2013 con Decisión Ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - N° PRF 2013 Prescritos * 100/178 PRF Activos 2013 | % | - | 80% | 0% | 40% | 20% | 20% | 0 | 0 | #DIV/0! | 93 | 178 | 52.25% | 0 | 178 | 0% | 0 | 178 | 0% | 130.6% | SATISFACTORIO | Indicador Nuevo (Se suma lo realizado en el 1er Trimestre) Junio de 2018: El nivel de avance en la Decisiones ejecutoriadas para los 178 PRF 2013 fue del 52%, que compardo conla meta del perido (40%) alcanza un cumplimineto del 131%, ubicándse en rango Satisfactorio, dado que se emitieron 93 decisiones de las 178 progrmadas, asdï: 77 fueron Archivos (incluyen las prescripciones), 8 Cesaciones por Pago, 5 Fallos con Responsabilidad Fiscal, 9 fallos sin RF menos 6 Prescripciones, total 99 decisiones ejecutoriadas
34 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | SPRF y DRFJC | Proferir 330 decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011) | 2018-12-31 | Eficiencia | Decisiones PRF | Evitar la inactividad procesal | N° Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100/330 Decisiones Programadas | % | 100% | 95% | 20% | 25% | 25% | 25% | 80 | 310 | 25.81% | 213 | 330 | 64.55% | 0 | 330 | 0% | 0 | 330 | 0% | 143.4% | SATISFACTORIO | Junio de 2018. El nivel de avance en las deciciones PRF fue del 40%, que comparado con las metas del semestre 45% alcanza un cumplimineto del 90%, ubicándose en rango Aceptable, dado que emition 133 decisines de 330 programadas, así: 1er Trimestre: Se profirieron 48 autos de archivo de la SRF, de Imputación 19 de la SPRF, fallos con 8 (7 de la SPRF y 1 DPRF), fallos sin Responsabilidad 5 de la SPRF, para un total de 80 decisiones. Actividad Reformulada 2do Trimestre: De abril a junio se profirieron 26 Imputaciones, 73 Archivos, 12 Cesación por Pago, 9 Fallos con RF y 5 Fallos Sin, para un total de 125 decisiones. Por error en el 1er trimestre no se incluyeron las 9 cesaciones de pago generadas de enero a marzo y se incluyo de mas 1 fallo con RF (el de la DRFJC).
35 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | SJC | Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible). | 2018-12-31 | Efectividad | Recaudo PJC | Medir la efectividad del recaudo en los PJC | Cuantía Recaudada * 100/ Cuantía Proyectada a Recaudar ($ 5.000.000.000) | % | 1201729386 | 100% | 37.5% | 20% | 20% | 22.5% | 1414583599 | 1875000000 | 28.29% | 2770693367.6 | 5000000000 | 55.41% |  | 5000000000 | 0% |  | 5000000000 | 0% | 96.37% | SATISFACTORIO | Junio de 2018: El nivel de avance en el Recaudo PJC fue del 55%, que compardo conla meta del perido (57,5%) alcanza un cumplimineto del 96%,ubicándse en rango Satisfactorio dado que se el recaudo a junio alcanzo $2.770.693.368 de $5.000.000.000 programadas asi: 1er Trimestre: El recaudo de beneficios por control fiscal fue de $1414.583.599, cifra que corresponde a los pagos recibidos dentro de los procesos de cobro coactivo. Reformulado para 2do Trimestre: De marzo a junio de 2018 el recaudo dentro de los procesos de cobro coactivo fue de $ 1.356.109.768,60.
36 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | SJC | Impulsar los PJC activos (mientras sea legalmente posible). | 2018-12-31 | Eficiencia | Impulso PJC | Medir la gestión en los PJC en la etapa persuasiva y coactiva | Nº PJC con Impulso (autos que avocan conocimiento y autos de mandamientos de pago) *100/N° de PJC Activos | % | - | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Indicador Nuevo (Se suma lo realizado en el 1er Trimestre) El nivel de avance en la Ordende Traslado y Endoso de Títulos Valores fue del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio,De enero a junio se impulsaron los 11 Nº PJC con 4 autos que avocan conocimiento y 7 autos de mandamientos de pago, para un total de 11
37 | 1 | 1.2 | Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | SJC | Ordenar a la Subdirección Financiera el traslado de los dineros y endoso de los títulos recibidos, a las Entidades afectadas (mientras sea legalmente posible). | 2018-12-31 | Eficiencia | Orden de Traslado y Endoso de Títulos Valores | Medir la ordenación de los títulos y consignaciones recibidos en los PJC | N° de Títulos y Consignaciones Ordenados Trasladar y Endosar a las Entidades Afectadas * 100/ N° Títulos o Consignaciones Recibidos en el Proceso Coactivo | % | - | 95% | 0% | 95% | 95% | 95% | 29 | 29 | 100% | 76 | 76 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 105.3% | SATISFACTORIO | Junio de 2018: El nivel de avance en la Orden de Traslado y Endoso de Títulos Valores fue del 100%, que compardo conla meta del perido (95%) alcanza un cumplimineto del 105%, ubicándse en rango Satisfactorio. 1er Trimestre: Se recibieron 34 titulos de los cuales 20 son juridicamente viables trasladar a las entidades afectadas, mas 9 consignaciones, para un total 29 que en su totalidad fueron efectivamente abonados al proceso coactivo. Reformulado para 2do Trimestre (Acumulativa): De marzo a junio, legalmente se podian ordenar a la Subdireccion Financiera el traslado de 47 Títulos o Consignaciones Recibidos en el Proceso Coactivo, 33 corresponden a titulos y 14 a consignaciones
38 | 3 | 3.1 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Realizar las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes para ejercer la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad. | Medir el cumplimiento en la representación administrativa y judicial de la Entidad | No. de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 /No. de actuaciones requeridas para la representación judicial y extrajudicial de la Entidad dentro de los términos de ley. | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 90 | 100% | 169 | 169 | 100% |  |  | #DIV/0! | ¦ |  | #VALUE! | 100% | SATISFACTORIO | Monitoreo 30 junio 2018 Las 169 actuaciones en representación de los intereses litigiosos de la Entidad se clasifican así: 18 EXTRAJUDICIALES: 18 realizadas (8 audiencias PGN y 10 fichas presentadas ante Comité de Conciliación). No quedan acciones en término. 151 JUDICIALES: 147 realizadas (17 contestación tutela, 4 contestación demanda, 10 audiencia inicial, 4 audiencia pruebas, 75 audiencia penal, 11 alegatos de conclusión, 3 recurso reposición, 1 apelación, 1 traslado recurso, 2 presentación poder, 2 envió antecedentes administrativos, 1 contestación conflicto competencias, 9 traslados e incidentes, 1 contestación adición demanda, 5 comité conciliación (4 llamamiento garantía y 1 conciliación) y 1 radicación demanda. Así mismo, 4 en término (2 contestación demanda, 1 audiencia inicial y 1 audiencia pruebas). De acuerdo con la meta propuesta y el histórico de resultados de este indicador se observa un cumplimiento satisfactorio de acuerdo con los términos de ley en la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >=80 y <90%. | Satisfactorio: >=90%
39 | 3 | 3.1 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Asesorar a las dependencias y comités en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la asesoría a dependencias y comités institucionales | Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica | Número de asesorías atendidas dentro del período, más número de asesorías en trámite dentro del término legal * 100 /No. de solicitudes de asesorías recibidas dentro del período. | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63 | 63 | 100% | 111 | 111 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Monitoreo a 30-06-2018 Las 111 asesorías se clasifican así: 73 CONCEPTOS DE LEGALIDAD: 71 tramitados y 2 en término. 24 CONCEPTOS JURÍDICOS: 20 expedidos y 4 en término. 12 SEGUNDAS INSTANCIAS: 8 asesorías realizadas en disciplinarios, 1 sancionatorio y 1 responsabilidad fiscal. En término (1 sancionatorio y 1 disciplinario) 2 IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN: 2 se resolvieron. De acuerdo con la meta propuesta y el histórico de resultados de este indicador se observa un cumplimiento satisfactorio de acuerdo con los términos de ley en la asesoría a las dependencias. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >=80 y <90% | Satisfactorio: >=90%
40 | 4 | 4.1 | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Carrera Administrativa | Desarrollar la etapa preliminar del cronograma de actividades planteado en el Plan de Trabajo para Modificar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la presentación del manual. | Medir el cumplimiento en la presentación del manual | Etapa preliminar del Plan de Trabajo para Modificar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales cumplida SÍ: 100% NO: 0% | % | - | 100% | NA | 50% | NA | 50% | NA | - | NA | 25% |  | 25% | NA | NA |  | NA | NA | #VALUE! | 50% | MÍNIMO | Seguimiento a junio de 2018: El nivel de avance en la ejecución de la etapa preliminar del plan de trabajo para la modificación del Manual de Funciones es del 25%, que con respecto a la meta del periodo alcanza un cumplimiento del 50 %, ubicándose en rango MINIMO, dado que se ejecuto 1 actividad de 4 programadas de acuerdo al cronograma establecido relacionada con la sensibilización a directivos, la cual se llevó a cabo conjuntamente con la capacitación sobre Acuerdos de Gestión el día 26 de junio de 2018, con la participación del señor Contralor (E). |  | Mínimo:=<50% | NA | Satisfactorio: =100%
41 | 4 | 4.1 | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Revisar las actividades adelantadas en los procedimientos de la Subdirección de Gestión del Talento Humano, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta en los trámites requeridos por los usuarios. | 2018-12-31 | Efectividad | Nivel de cumplimiento en la revisión de los procedimientos relacionados con cesantías, prima técnica, vacaciones y certificaciones que permitan la satisfacción de los usuarios | Optimizar la gestión de los trámites para los usuarios | No. de Actividades revisadas*100/Total de actividades planeadas(4) | % |  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento a junio de 2018: El nivel de avance en la revisión de los procedimientos de la Subdirección de gestión del talento humano fue del 50%, que comparado con las meta del periodo (50%), se ubica en rango SATISFACTORIO, dado que se han realizado dos de las cuatro revisiones previstas, relacionados con vacaciones y certificaciones, los dos restantes (cesantías y primas) se revisarán durante el 2º semestre. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >80% y <90% | Satisfactorio: >=90%
42 | 4 | 4.1 | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Consolidar los datos sobre temas relacionados con ausentismo para generar una base de datos transversal a toda la dependencia, que permita obtener reportes específicos sobre el tema | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la unificación de la información . | Consolidar la información registrada en las bases de datos de la Subdirección que sirva de insumo para generar información confiable, unificada y oportuna sobre el ausentismo en la entidad. | Bases de datos consolidada : Si=100% No=0% | % |  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento a junio de 2018: El nivel de avance en la consolidación de la base de datos fue del 50%, que comparado con la meta del periodo (50%) alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado en la subdirección se continua con la implementación del aplicativo ALISTA que permite la consolidación en tiempo real de la información requerida para reporte de ausentismo. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >80% y <90% | Satisfactorio: >=90%
43 | 4 | 4.1 | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Sensibilizar a los Servidores Públicos de la entidad mediante escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre temas relacionados con situaciones administrativas laborales, a efecto de lograr mayor efectividad en la Administración del Talento Humano en la Contraloría de Bogotá, D. C. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la emisión de los escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales | Medir el cumplimiento de la emisión de los escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales. | No. De escritos, comunicados y/o elementos informativos emitidos*100/ Total de escritos, comunicados y/o elementos programados (8) | % |  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2 | 8 | 25% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento a junio de 2018: El nivel de avance en la emisión de los escritos, comunicados y/o elementos informativos sobre situaciones administrativas laborales fue del 50%, que comparado con la meta del periodo (50%) alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que a la fecha la Subdirección de Gestión del Talento Humano ejecutó 4 actividades, las cuales se enuncian a continuación: 1. Circular No 002 del 12 de febrero de 2018, en la cual se establecen las directrices del permiso compensado, para disfrute de los tres (3) días laborales de la Semana Santa. 2. Comunicación dirigida a todos los Servidores Públicos con el Número de radicado 3-2018-06855 del 2 de marzo, en la cual se indican los lineamientos para solicitar la depuración de la base de retención en la Fuente vigencia 2018 3. E-card´s sobre Cesantías, relacionadas con al Feria de Cesantías e Información dirigida al respecto con destino a los afiliados a FONCEP. 4. Comunicación dirigida a todos los Servidores Públicos con el Número de radicado 3-2018-13960 del 28 de mayo, en la cual se indican los lineamientos para solicitud de compensatorios por haber ejercido el derecho al voto y por haber prestado el servicio como Jurados de Votación en la segunda vuelta de Elecciones presidenciales 2018. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >80% y <90% | Satisfactorio: >=90%
44 | 4 | 4.2 | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica | Desarrollar actividades de formación encaminadas al mejoramiento de las competencias laborales de los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá D. C. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento de las actividades de formación | Medir el nivel de cumplimiento de las actividades de formación que son programadas en el PIC | Número de actividades de formación desarrolladas*100/Número de actividades de formación programadas en el PIC 2018 | % |  | 100% | 5% | 25% | 30% | 40% | 14 | 100 | 14% | 40 | 100 | 40% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 0% | 133.3% | SATISFACTORIO | Seguimiento a junio de 2018: El nivel de avance en la ejecución de las actividades de formación fue del 40%, que comparado con la meta del periodo (30%) alcanza un cumplimiento del 133%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que a la fecha se han ejecutado 40 actividades así : 14 actividades en el primer trimestre ( 4 programadas y 10 por necesidades del servicio) y 26 actividades en el segundo trimestre (2 corresponden a actividades programadas y 24 por necesidades del servicio). |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >80% y <90% | Satisfactorio: >=90%
45 | 4 | 4.2 | Gestión del Talento Humano | Oficina de Asuntos Disciplinarios | Emitir un boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario con el fin de orientar a los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, para generar consciencia y prevenir acciones disciplinables. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario. | Medir el cumplimiento de la emisión de boletines con las políticas del régimen disciplinario | No. De boletines emitidos*100/ Total de boletines programados (4) | % | 4 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 0% |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento a junio de 2018: El avance en la publicación de boletines por parte de la Oficina de Asuntos Disciplinarios fue del 50%, que comparado con la meta del periodo (50%) alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que a la fecha se han publicado 2 Boletines así: 1) Responsabilidad disciplinaria y penal por el aporte de documentos apócrifos para la vinculación, posesión, permanencia en el cargo o ingreso a la carrera, ascensos y para justificar situaciones administrativas 2) dimentos y recusaciones definiciones, causales, recusaciones temerarias, procedencia, trámite, jurisprudencia” los cuales pueden ser consultados en : http://www.contraloriabogota.gov.co/boletines-asuntos-disciplinarios. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >80% y <90% | Satisfactorio: >=90%
46 | 4 | 4.2 | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Carrera Administrativa | Realizar actividades de sensibilización, sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral, establecidos para los Servidores Públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento de las Actividades de Sensibilización. | Medir el cumplimiento de la realización de las Actividades de Sensibilización | No. De actividades de sensibilización realizadas*100/ Total de actividades de sensibilización programadas (8) | % | - | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 4 | 8 | 50% | 5 | 8 | 62.5% |  | 8 | 0% |  | 8 | 0% | 125% | SATISFACTORIO | Seguimiento a junio de 2018: El avance en la realización de las actividades de sensibilización sobre los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral fue del 63%, que comparado con la meta del periodo (50%) alcanza un cumplimiento del 125%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que a la fecha se han realizado cinco (5) estrategias, así: 1. Información por Noticontrol, E-card: Entre el 22 de enero y el 05 de febrero. 2. Capacitación personalizada permanente según demanda, pero particularmente entre el 12 y 15 de febrero de 2018 y jornadas de capacitación a todos los servidores del Edificio Condominio el 9 de febrero de 2018 y a la Dirección de Reacción Inmediata el 23 de febrero de 2018. 3. Video publicado en el video Wall de la entidad entre el 1º y 15 de marzo de 2018. 4. Publicación en las carteleras de cada piso de una pieza comunicacional. 5.Plegable sobre el tema de Valoración de la Gestión Gerencial - Acuerdos de Gestión, el cual fue entregado a los directivos asistentes a la capacitación en el referido tema, según registro de asistencia, el día 26 de junio de 2016. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >80% y <90% | Satisfactorio: >=90%
48 | 4 | 4.4 | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica | Efectuar campañas de aprehensión de los ocho (8) valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que genere sentido de pertenencia y compromiso institucional a través de las actividades del programa de inducción y reinducción institucional. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento de las campañas de aprehensión de los valores organizacionales | Medir el cumplimiento de las campañas de aprehensión de los valores organizacionales | Número de campañas de aprehensión de los valores organizacionales realizadas a través de las actividades de inducción y reinducción*100/Total de actividades de inducción y reinducción programadas en el PIC 2018 | % |  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 | 24 | 4.167% | 8 | 24 | 33.33% |  | 24 | 0% |  | 24 | 0% | 66.67% | MÍNIMO | Seguimiento a junio de 2018: El avance en la realización de las campañas de aprehensión de los valores organizacionales fue del 33%, que comparado con la meta del periodo (50%) alcanza un cumplimiento del 67%, ubicándose en MINIMO, dado que a la fecha se han realizado dos (2) inducciones y seis (6) jornadas de reinducción. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >80% y <90% | Satisfactorio: >=90%
49 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Realizar el seguimiento a la Ejecución Presupuestal. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal | Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia | % | 95% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30375722810 | 149612989000 | 20.3% | 73733860155 | 149612989000 | 49.28% |  | 149612989000 | 0% |  | 149612989000 | 0% | 98.57% | SATISFACTORIO | SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal fue del 49%, con un valor de ejecución de $73,733,860,155 del total del presupuesto para la Unidad Ejecutora 01 que es de $149.612.689.000. Con relación a la meta del 50% programada para el primer trimestre, el resultado acumulado fue del 99%, ubicando el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIA. Nota: Se precisa corrección al valor del denominador, el cual corresponde al presupuesto asignado vigencia 2018, que es $149.612.689.000. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90%
50 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Realizar control y seguimiento de los recursos para el pago de las obligaciones financieras | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la Ejecución del PAC | Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC | Valor ejecutado del PAC * 100/ Total del PAC programado. | % | 97% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30227666671 | 149612989000 | 20.2% | 67804410009 | 149612989000 | 45.32% |  | 149612989000 |  |  | 149612989000 | 0% | 90.64% | SATISFACTORIO | SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO Durante el segundo de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución del PAC fue del 45%, con un valor de ejecución de $67,804,410,009 del PAC programado para la Unidad Ejecutora 01 que es de $149.612,989,000.000. Con relación a la meta del 50% programada para el primer trimestre. el resultado acumulado fue del 91%, ubicando el indicador en un rango de calificación del resultado SATISFACTORIO. Nota: Se precisa corrección al valor del denominador, el cual corresponde al presupuesto asignado vigencia 2018, que es $149.612.689.000. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90%
51 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Reportar la información de los Estados Financieros de manera oportuna y confiable a SHD (4 Estados Financieros). | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros. | Medir el cumplimiento en el reporte de la información de los Estados Financieros. | Estados Financieros reportados * 100/ Estados Financieros a reportar | % | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% |  | 4 |  |  | 4 | 0% | 100% | SATISFACTORIO | SEGUIMEINTO 30 JUNIO Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en el reporte de los Estados Financieros fue del 50% para el 10 de abril de 2018, con fecha de corte 30 de junio de 2018. Con relación a la meta del 50% programada para el segundo trimestre, el resultado acumulado fue del 100%, ubicando el indicador en un rango de calificación del resultado SATISFACTORIO. |  | <80% | >=80% y <100% | =100%
52 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección Financiera | Ejecutar los recursos asignados en la meta 4 del proyecto de inversión 1195 - Implementación y Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas NICSP. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 4 del proyecto de inversión 1195. | Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 4 del proyecto de inversión 1195 establecidos en la Implementación y Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas NICSP. | Recursos Ejecutados *100 /Total de recursos asignados a la meta 4. | % | 95% | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 172000000 | 200000000 | 86% | 172000000 | 200000000 | 86% |  | 200000000 |  |  | 200000000 |  | 215% | SATISFACTORIO | SEGUIMIENTO 31 DE JUNIO Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 4 del proyecto de inversión 1195 fue del 86%, con un valor de ejecución de $172.000.000 del total del presupuesto de inversión asignado a esta meta que es de $200.000.000. Se elaboraron cinco contratos que van hasta junio y agosto los cuales representan una ejecución del 86%. Con relación a la meta del 40% programada para el segundo trimestre el resultado acumulado fue del 215%, ya que gran parte de los recursos se ejecutaron en el primer trimestre como consecuencia de la ley de garantías, y en el segundo no presento ejecución, ubicando el indicador en un rango de calificación del resultado SATISFACTORIO. |  | <=70% | > 70% y <90% | >=90%
53 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Contratación | Adelantar los procesos contractuales previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las Dependencias de la entidad. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. | Medir la eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá. | Número de contratos suscritos previstos en el PAA * 100/Total de contratos a suscribir proyectados en el PAA | % | 100% | 100% | 10% | 60% | 15% | 15% | 256 | 363 | 70.52% | 277 | 371 | 74.66% | [6 empty] | 106.7% | SATISFACTORIO | SEGUIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2018 Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones fue del 75% al suscribirse 277 contratos de las 371 necesidades programadas en el PAA 2018. Con relación a la meta del 70% programada para el primer trimestre, el resultado acumulado fue del 107% debido a que gran parte de la necesidades proyectadas en el PAA fueron ejecutadas con anterioridad debido a la ley de garantías, ubicando el indicador en un rango SATISFACTORIO. En cuanto al valor ejecutado presupuestal, presento una ejecución de recursos así: valor presupuestado $24.130.751.856, presupuesto ejecutado $107.40.776.344, correspondiente al 44,51%. |  | <80% | >=80% y <90% | >=100%
54 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte. | 2018-12-31 | Efectividad | Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte | Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte | No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio * 100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte. | % | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 19 | 21 | 90.48% | 22 | 22 | 100% | [6 empty] | 111.1% | SATISFACTORIO | SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO Para el periodo analizado el nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión del servicio de transporte fue del 100%. Se aplicaron 22 encuestas de las cuales la totalidad de ellas calificaron como satisfactorio la prestación del servicio de transporte s . Con relación a la meta del 90% programada para el segundo trimestre el resultado acumulado fue del 111% lo que ubica el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90%
55 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | Realizar encuesta con el fin de medir la percepción de los de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería. | 2018-12-31 | Efectividad | Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería | Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería | No. de encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio *100% / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería | % | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 41 | 48 | 85.42% | 38 | 42 | 90.48% | [6 empty] | 100.5% | SATISFACTORIO | SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO Para el periodo analizado el nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de aseo y cafetería fue del 90% De las 42 encuestas de percepción aplicadas, 38 encuestas califican como satisfactorio la prestación del servicio. Con relación a la meta del 90% programada para el segundo trimestre el resultado acumulado fue del 101% lo que ubica el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90%
56 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Recursos Materiales | Tramitar las solicitudes para el suministro de elementos de consumo. | 2018-12-31 | Eficiencia | Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo. | Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo. | Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo. | Días | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | N/A | 4 | 3.7 | N/A | 3.7 |  | N/A | 0 |  | N/A | 0 |  | SATISFACTORIO | SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018 el promedio de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo fue de 3,7 días de las 71 entregas de elementos de consumo atendidas. Para el primer trimestre de la vigencia 2018, el promedio del tiempo de atención fue de 4.0 días de atención de las 82 entregas atendidas. Con relación a la meta de cinco (5) días de atención establecida, el promedio fue de 3,9 de 153 solicitudes atendidas en el segundo semestre, lo que ubica el indicador en un rango de calificación SATISFACTORIO. |  | >7 días | <=7 días y >6 días | <= 6 días
57 | 4 | 4.5 | Gestión Administrativa y Financiera | Subdirección de Servicios Generales | Ejecutar los recursos asignados en la meta 2 del proyecto de inversión 1195, Implementar los programas ambientales establecidos en el PIGA | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 2 del proyecto de inversión 1195. | Medir la eficacia en la ejecución de los recursos asignados a la meta 2 del proyecto de inversión 1195, implementación de los programas ambientales del PIGA. | Recursos Ejecutados *100 /Total de recursos asignados a la meta 2. | % | 100% | 100% | 0% | 30% | 30% | 40% | 2975000 | 207000000 | 1.437% | 32628661 | 207000000 | 15.76% |  | 207000000 |  |  | 207000000 |  | 52.54% | MÍNIMO | SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, el nivel de cumplimiento en la ejecución de los recursos de la meta 2 del proyecto de inversión 1195 fue del 16%, con un valor de ejecución de $32.628.661, del total del presupuesto de inversión asignado a esta meta que es de $207.000.000. Con relación a la meta del 30% programada para el segundo trimestre, el resultado acumulado fue del 53%, ubicando el indicador en un rango de calificación del resultado MINIMO. Se precisa que de 12 necesidades de contratación programadas dentro de la ejecución de la Meta No. 2, siete necesidades se encuentran en proceso de contratación. |  | <=70% | > 70% y <90% | >=90%
60 | 5 | 5.1 | Gestión de Tecnologías de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementar y/o actualizar 10 soluciones tecnológicas (hardware y/o software) que permitan mejorar la gestión de los procesos y la generación de servicios y productos con mayor calidad y oportunidad en la Entidad. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas. | Medir el avance en la implementación y/o actualización de soluciones tecnológicas que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la CB. | Número de soluciones tecnológicas implementadas y/o actualizadas * 100/ Número de soluciones tecnológicas programadas a implementar y/o actualizar | % | - | 100% | - | 30% |  | 70% |  |  | #DIV/0! | 3 | 10 | 30% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% | SATISFACTORIO | Seguimiento junio/2018: El nivel de avance en la Implementación de soluciones tecnológicas (hardware y/o software) fue del 30%, comparado con la meta del periodo (30%) alcanzó un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango SATISFACTORIO, dado que se ejecutaron 3 actividades de las 10 programadas, el 70% restante se realizará durante el segundo semestre. Las actividades realizadas fueron: 1. Implementación del Sistema de Información de Gestión Contractual -SIGECON-, como apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Contratación, cuyo objetivo es realizar el control y administración de los procesos contractuales que adelanta la Entidad. 2. Implementación del Sistema de Información para el Control de Equipos Informáticos - SICEINFO-, cuyo objetivo es realizar el control y almacenamiento de la información de los equipos de cómputo y periféricos de la Entidad (hoja de vida). 3. Implementación de la mesa de servicios de la entidad, soportado en la herramienta ARANDA. Con la implementación de las soluciones tecnológicas definidas por la Dirección de TIC, se logrará el fortalecimiento y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad en los componentes de hardware, software y conectividad, a través de: el desarrollo y adquisición de aplicativos de apoyo a la gestión de diferentes dependencias, la actualización de licenciamiento de software, adquisición de soluciones para el fortalecimiento de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y seguridad del centro de datos, la adquisición de equipos para usuario final, el soporte y mantenimiento de aplicativos y la provisión de servicios de conectividad para todas las sedes. Igualmente, la Dirección de TIC ha adelantado las actividades tendientes a la implementación y/o actualización de las demás soluciones tecnológicas y actualmente ya se ha dado trámite ante la Subdirección de Contratación de la gran mayoría de las solicitudes para su adquisición. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >=80 y <90%. | Satisfactorio: >=90
61 | 5 | 5.2 | Gestión de Tecnologías de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollar las actividades de la fase de implementación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información para la Contraloría de Bogotá conforme al modelo del MINITIC, con el fin de garantizar la confidencialidad, integralidad y disponibilidad de la información. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de avance en el desarrollo de la fase de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la CB | Medir el nivel de avance en las actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para el desarrollo de la Fase de Implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. | No de actividades ejecutadas *100/ No. de Actividades programadas en el plan de trabajo para el desarrollo de la fase de Implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información. | % |  | 100% |  | 40% |  | 60% |  |  | #DIV/0! | 3 | 9 | 33.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 83.33% | ACEPTABLE | Seguimiento a junio/2018: Para la vigencia 2018, la Dirección de TIC estableció realizar la fase de implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información en la entidad, para ello definieron nueve (9) actividades, de las cuales se adelantando para el segundo trimestre tres (3 ) actividades, logrando un cumplimiento del 33%, con respecto a la meta de un 40% alcanzando rango de calificación ACEPTABLE. las tres (3) actividades adelantadas son: En comité SIGEL del 13 de abril de 2018 se obtuvo la aprobación del Plan de Control operacional documento que contiene las acciones para efectuar el monitoreo y seguimiento a los controles de seguridad definidos. Se proyectaron los procedimientos que harán parte del sistema de Seguridad de la Información y se llevaron a cabo dos jornadas sobre Cultura en el Uso de TIC – seguridad de la Información en los meses de mayo y junio, jornadas en las cuales se trataron los temas de Copias de respaldo Carpeta compartida DATACONTRABOG y protección ante amenazas como Ransomware y Phising. Adicionalmente se actualizaron las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información con la Resolución Reglamentaria 022 del 19 de abril de 2018. El nivel de cumplimiento en el desarrollo de la fase de implementación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la información fue del 33%. |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >=80 y <90%. | Satisfactorio: >=90
62 | 5 | 5.3 | Gestión de Tecnologías de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecutar el plan de trabajo definido por la Dirección de TIC orientado a Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL- en lo referente a los ejes temáticos TIC para servicios, TIC para la gestión y TIC para gobierno abierto, de acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto 1078-2015 de MINTIC. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la CB. | Medir el avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea ( Decreto 1078-2015 de MINTIC) en la CB, de acuerdo con el Plan definido por la Dirección de TIC | Numero de actividades ejecutadas de acuerdo con el Plan definido por la Dirección de TIC *100 / No. total de actividades establecidas en el Plan definido por la Dirección de TIC para los 3 ejes temáticos | % | - | 100% |  | 30% |  | 70% | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 24 | 25% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 83.33% | ACEPTABLE | Seguimiento a junio/2018: En reunión del 30 de mayo de 2018, la Dirección de TIC revisó y aprobó los planes de trabajo para la ejecución de esta actividad, estableciendo las actividades para cada eje temático, así: TIC para Servicios: Se definieron 3 actividades. TIC para la Gestión: Se definieron 14 actividades. TIC para Gobierno Abierto: Se definieron 7 actividades. Cada actividad tiene un valor de 4.16% sobre el total de actividades del proyecto. Durante el primer semestre se han ejecutado 6 actividades en su totalidad de las 24 programadas logrando un 25% de ejecución, lo que representa un 83,33% de la meta establecida para el periodo, ubicándose en un rango de calificación ACEPTABLE. Sin embargo, hay actividades que presentan un avance parcial de ejecución en este periodo y que al totalizarlas con las actividades ya ejecutadas, representan un 31,645% de ejecutó total del proyecto. TIC PARA SERVICIOS Se definieron los factores de accesibilidad y el plan de trabajo para su implementación. Acta del 30 de mayo de 2018. En este eje el avance es de 0%. TIC PARA GOBIERNO ABIERTO - Atención de las solicitudes de publicación de información de las diferentes dependencias y mantuvo operativo el link de transparencia. - Se creó el espacio virtual para datos abiertos de la CB en portal web datosabiertos.bogota.gov.co 4.16% - Publicó los datos abiertos sobre instrumentos de gestión de información. 4.16% - Mediante memorando No. 3-2018- 16532 del 26 de junio de 2018, se solicitó a la Dirección de Apoyo al Despacho la colaboración en la identificación de datos abiertos en su dependencia. - Realizó el informe sobre el monitoreo del estado de los datos abiertos de la CB publicados en el portal web correspondiente. 1.38% - Elaboró el informe del segundo trimestre del estado técnico de las herramientas CHAT y FORO. 2.08% TIC PARA LA GESTIÓN - Aplicación de encuesta No. 1 de la herramienta IT4 + sobre dominio estrategia a los directivos de la CB. 4.16% - Se actualizó el CATALOGO DE SERVICIOS DE TI y se envío a la ALTA CONSEJERÍA DE LAS TIC mediante correo electrónico en el mes de junio. 4.16% - Se renovó la licencia de software ARANDA para la mesa de servicios mediante contrato No. 383 de 2017. 4.16%. - Se realizaron dos jornadas de capacitación en el uso de TIC y seguridad de la información los días 02 de mayo y junio 27 de 2018. La convocatoria se hizo mediante memorandos No. 3-2018-11555 y 3-2018-16192. Así mismos se realizó la capacitación en el aplicativo SIGESPRO el día 26 de junio con la participación de 20 funcionarios. El avance en esta actividad fue del 3.225%. - Automatización de las hojas de vida de los equipos de la entidad. 4.16% |  | Mínimo: <80% | Aceptable. >80% y <90% | Satisfactorio: >=90%
65 | 5 | 5.1 | Gestión de Tecnologías de la Información | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Atender los requerimientos efectuados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos | 2018-12-31 | Eficiencia | Nivel de cumplimiento en la atención de los requerimientos presentados por los usuarios de las dependencias de la entidad y sujetos de control cuando aplique, en lo referente a sistemas de información y equipos informáticos. | Medir la oportunidad en la atención de los requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, presentados por los usuarios de las dependencias de la Entidad y sujetos de control cuando aplique. | Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos, atendidos * 100 / Número de requerimientos de soporte de sistemas de información y equipos informáticos registrados durante el periodo. | % | - | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 957 | 1072 | 89.27% | 2082 | 2328 | 89.43% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 111.8% | SATISFACTORIO | Seguimiento Junio/2018: Los resultados acumulados en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios para el primer semestre, son 2082 casos atendidos oportunamente sobre 2328 registrados para los Niveles 1, 2 y 3 de Soporte de Aplicaciones y Equipos informáticos, obteniéndose un valor del indicador de 89%, superior al valor establecido para la meta del periodo (80%), el resultado acumulado con respecto a la meta es 112%, ubicándose el resultado de esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban en proceso, asignados y suspendidos 33 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución. |  | Mínimo: <70% | Aceptable. >=70 y <80%. | Satisfactorio: >=80
66 | 3 | 3.2 | Gestión Documental | Subdirección de Servicios Generales | Recibir las transferencias documentales primarias programadas durante la vigencia 2018 | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento de las Transferencias documentales primarias | Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2018 | No. de Transferencias primarias recibidas en el período de análisis * 100 / Total Transferencias primarias programadas | % | 95% | 96% |  | 34% | 33% | 33% |  |  | NA | 28 | 71 | 39.44% |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 116% | SATISFACTORIO | El nivel de avance en el cumplimiento de las Transferencias documentales primarias fue del 39.43%, que comparado con la meta del trimestre (34%), alcanza un cumplimiento del 116%, ubicándose en rango satisfactorio, toda vez que se recibieron 28 de las 71 programadas. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90% y =100%
67 | 3 | 3.2 | Gestión Documental | Subdirección de Servicios Generales | Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental | 2018-12-31 | Efectividad | Nivel de satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental | Conocer la opinión de los usuarios en relación con los servicios prestados por el Proceso de Gestión Documental | No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del mismo * 100/ Total de usuarios encuestados que califican el servicio del Proceso de Gestión Documental. | % | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 18 | 18 | 100% | 43 | 43 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 105.3% | SATISFACTORIO | El nivel de avance en el Nivel de satisfacción del cliente interno frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental es del 100%, que comparado con la meta del trimestre (95%) alcanza un cumplimiento del 105%, ubicándose en satisfactorio, toda vez que en el primer semestre se encuestaron 43 usuarios de la diferentes dependencias, de los cuales la totalidad calificó como satisfactorio la prestación del servicio ofrecido por el Proceso de Gestión Documental. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90% y =100%
69 | 3 | 3.2 | Gestión Documental | Subdirección de Servicios Generales | Implementar el Sistema Integrado de Conservación en la Contraloría de Bogotá D.C., que permita garantizar el adecuado manejo y conservación de los documentos | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Conservación | Medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo, para la implementación del Sistema Integrado de Conservación (Elaboración) | Total de actividades ejecutadas *100/ el total de actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para implementar el Sistema Integrado de Conservación | % |  | 100% | NA | 50% | NA | 50% | NA | NA | NA | 6 | 18 | 33.33% | NA | NA |  |  |  |  | 66.67% | MÍNIMO | El Nivel de cumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Conservación es del 33% que comparado con la meta del semestre (50%) alcanza un cumplimiento del 67% ubicándose en un rango mínimo. en razón a que se realizaron 6 de las 18 actividades programadas en el Plan de Trabajo. El bajo nivel de cumplimiento se presento debido al gran número de actividades establecidas en el plan de trabajo determinado para la implementación del Sistema Integrado de Conservación, durante el segundo semestre se dará cumplimiento al total de las actividades programadas, por cuanto se deben diseñar y elaborar con el acompañamiento de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo y la consolidación del Sistema Integrado de Conservación. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90% y =100%
70 | 3 | 3.1 | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de Cumplimiento auditorías internas | Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia | Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías aprobadas para el PAAI | % | 100% | 98% | 25% | 35% | 19% | 19% | 6 | 28 | 21.43% | 16 | 26 | 61.54% |  | 26 | 0% |  | 26 | 0% | 102.6% | SATISFACTORIO | Sgto junio/2018. El nivel de ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI de la vigencia fue del 62%, que comparado con la meta acumulada de los dos (2) trimestres, la meta trimestre (60%) alcanza un cumplimiento del 103% lo que lo ubica en nivel satisfactorio; dado que de las 26 auditorías programadas, se han ejecutaron 16 esto es: 6 en el primer trimestre y 10 en el segundo trimestre. Las auditorías realizadas en este trimestre fueron: • Auditoría Interna Derechos de Autor- Uso de Software • Auditoría Seguimiento Implementación Nic-Sp. • Auditoría Atención de Peticiones, Quejas Sugerencias y Reclamos (PQR) • Auditoría a la Gestión del Talento Humano - Calificación Del Desempeño Laboral y Fijación de Compromisos Laborales y Comportamentales. • Auditoría Plan Anual de Adquisiciones 2018. • Auditoría a la Gestión del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. • Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo • Auditoría Interna a la Gestión Oficina Asuntos Disciplinarios. • Auditoría Gestión Proceso de Gestión Jurídica • Arqueo a las Cajas Menores. | 1 | <80% | >=80% y <90% | >=90% y =100%
71 | 3 | 3.1 | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Realizar verificaciones a los planes de mejoramiento de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento de los planes de Mejoramiento | Establecer el avance en la ejecución de los planes de mejoramiento de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión | Número de verificaciones realizadas a los planes de mejoramiento *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión | % | 100% | 100% | 0% | 33% | 34% | 33% |  |  |  | 13 | 39 | 33.33% |  | 39 | 0% |  | 39 | 0% | 101% | SATISFACTORIO | Sgto junio/2018. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los planes de mejoramiento programados en el PAAI de la vigencia fue del 33%, que comparado con la meta del trimestre (33%) alcanza un cumplimiento del 101% lo que lo ubica en nivel satisfactorio y frente a la meta anual registra un avance del 33%; es decir, se efectuaron las verificaciones a los planes de mejoramiento correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG; además se realizó se realizó seguimiento y consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional y el informe cuatrimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional suscrito con la auditoría fiscal. El 67 % restante se desarrollará durante el segundo semestre de 2018. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90% y =100%
72 | 3 | 3.1 | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Adelantar acciones de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención de acuerdo con la Planeación de actividades de la Oficina de Control Interno. | 2018-12-31 | Eficacia | Nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización del enfoque hacia la prevención | Medir el cumplimiento de las actividades de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención establecidas en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno. | Número de actividades adelantadas de sensibilización relacionadas con el enfoque hacia la prevención *100 / Número total de actividades sobre el enfoque hacia la Prevención establecidas en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno | % | 100% | 100% | 23% | 27% | 24% | 26% | 8 | 28 | 28.57% | 17 | 28 | 60.71% |  | 28 | 0% |  | 28 | 0% | 121.4% | SATISFACTORIO | Sgto junio/2018. El nivel de avance en la ejecución de las actividades de sensibilización del enfoque hacia la prevención fue del 61%,que comparado con el acumulado de los dos (2) trimestres(50%) alcanza un cumplimiento del 121% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 61%, ya que de las 28 actividades de sensibilización programadas se han adelantado 17, 8 en el primer trimestre y 9 en el segundo. En lo correspondiente al segundo trimestre las actividades ejecutadas fueron: un (1) Boletín publicado el 29 de junio Alertas: Dos (2) • Implementación del MIPG en la Contraloría de Bogotá . • Resultado del Informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Tipos (6) • El autocontrol promueve el Mejoramiento . • El autocontrol es libertad de pensamiento • Paciencia una actividad para tener encuentra • El autocontrol nos enseña • Habilidades esenciales para alcanzar el trabajo en equipo • Entorno de trabajo agradable. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90% y =100%
73 | 3 | 3.1 | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Verificar el Mapa de Riesgos por procesos, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas | 2018-12-31 | Eficacia | Grado de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos Institucional y por procesos | Establecer el avance en la ejecución de las acciones formuladas en mapa de riesgos institucional a través de las verificaciones a los riesgos por procesos de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión | Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos *100 / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los términos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de información, análisis de datos y presentación de informes de gestión | % | 100% | 100% | 0% | 33% | 34% | 33% | NA | NA |  | 12 | 36 | 33.33% |  | 36 | 0% |  | 36 | 0% | 101% | SATISFACTORIO | Sgto junio/2018. El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los mapas de riesgo por proceso programados en el PAAI de la vigencia fue del 33%, que comparado con la meta del trimestre (33%) alcanza un cumplimiento del 101% , alcanzando un nivel satisfactorio. Frente a la meta anual registra un avance del 33%, es decir, se efectuaron las verificaciones programadas a los mapas de riesgo correspondiente a los 11 procesos. De igual forma, se realizó seguimiento y consolidación del mapa de riesgos Institucional, de conformidad con la periodicidad establecida en la Circular 011 de 2016. El 67 % restante se desarrollará durante el segundo semestre de 2018. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90% y =100%
74 | 3 | 3.1 | Evaluación y Mejora | Oficina de Control Interno | Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control. | 2018-12-31 | Eficacia | Cumplimiento presentación de informes a entes externos y/o de Control | Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno. | Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos | % | 100% | 100% | 34% | 17% | 26% | 23% | 9 | 26 | 34.62% | 13 | 26 | 50% |  | 26 | 0% |  | 26 | 0% | 98.04% | SATISFACTORIO | Sgto junio/2018 El nivel de avance en la ejecución cumplimiento en la presentación de informes a entes externos fue del 50%, que comparado con el acumulado de las metas de los dos (2) trimestres la meta del trimestre (51%) alcanza el 98% de eficacia (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 50%, dado que se han presentado en total 13 de los 26 informes programados, así: en el periodo abril- junio se elaboraron y presentaron los siguientes informes: • tres( 3) informes a la Auditoria Fiscal: Mensuales de diciembre de 2018, marzo, abril y mayo de 2018. • Informe de Austeridad del Gasto • Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. |  | <80% | >=80% y <90% | >=90% y =100%
Note on A4: Corresponde a la fecha de aprobación o modificación del Plan de Acción
Note on A5: (1) Corresponde a la fecha de corte en la cual se realiza el seguimiento
Note on S7: Únicamente diligencie las columnas del numerador o denominador del periodo respectivo
Note on B8: Registre el No. de objetivo de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad al cual le apunta la actividad.
Note on C8: Registre el No. de la estrategia de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad al cual le apunta la actividad.
Note on D8: (5) Registre el proceso del SIG que se quiere medir
Note on E8: (6) Registre la dependencia responsable encargada de ejecutar la actividad
Note on F8: (7) Describa la actividad a ejecutar
Note on G8: (10) fecha limite de ejecución de la actividad
Note on H8: Utilice lista desplegable
Note on I8: Establece la identidad del indicador, por lo tanto, debe hacerse en la forma sencilla y de acuerdo con la actividad que se quiere medir. Debe ser el nombre definido en la hoja de vida del indicador.
Note on J8: Señala la razón de ser del indicador y lo que se quiere medir al efectuar el seguimiento.
Note on L8: (9) Magnitud referencia para la medición
Note on M8: Valor inicial del indicador que se toma como referencia para comparar el avance del objetivo. Si el indicador se formula por primera vez, podría suceder que no exista un valor base. Una vez realizad la medición se tomará como línea base.
Note on N8: Si la periodicidad de medada en trimestral distribuya la meta en 4 periodos; semestral en 2 y anual en uno
Note on O8: Determine metas de periodo en coherencia con la periodicidad de seguimiento del indicador
Note on AE8: Se suman los resultados parciales y se divide por la meta anual
Note on AF8: Se toma como referencia el resultado acumulado Vs los siguientes parámetros: * Indicador de Eficacia y efectividad Mínimo: <80% Aceptable. >=80 y <90%. Satisfactorio: >=90 Indicador de Eficiencia: Para cada Indicador se debe formular según línea base
Note on AG8: Los responsables del análisis del indicador con base en la información registrada en las variables u el cálculo del mismo, deben reportar en este campo la justificación de los resultados obtenidos, conforme a la periodicidad de medición del indicador, señalando si lo que se buscaba lograr se cumplió o no y por qué y qué significa el resultado obtenido. (Rango de cumplimiento, porcentaje alcanzado y por lograr).
Note on AI9: La determinación del rango Mínimo no debe ser mayor a 20 puntos porcentuales por debajo la meta.