## Instructivo
INSTRUCTIVO
(1) Vigencia: Año para el cual se formula el PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA
(2) Componente: Determine el número y nombre del componente
(3) Subcomponente: Señalar el número y nombre del subcomponente
FORMULACIÓN:
Actividades:
4.1. No.: Se numera cada actividad, colocando como primer digito el número del componente y el segundo el número consecutivo de la actividad dentro de éste.
4.2. Descripción: Detalle de la actividad a desarrollar por la dependencia y/o proceso.
(5) Meta o producto: Definir qué se espera obtener a partir de la ejecución de la actividad.
(6) Indicador: Defina el indicador que permite medir la actividad / meta o producto.
(7) Responsable: Establezca la (s) dependencia (s) / proceso (s) que estarían a cargo de la ejecución de la actividad. En caso de que participe más de una dependencia en su ejecución, se debe señalar en cabeza de quien queda la coordinación y señalar todas las áreas que participan.
con el fin de asegurar una instancia visible para seguimiento que coadyuve a liderar su cumplimiento. Por ejemplo:
● Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, en coordinación con
● Dirección de Apoyo al Despacho
● Oficina Asesora de Comunicaciones
● Dirección Técnica de Planeación
● Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS
8.1. Fecha de inicio de cumplimiento de la actividad
8.2. Fecha final de cumplimiento de la actividad
MONITOREO Y REVISIÓN - (Responsable)
(9) Seguimiento Actividad: Se describe de manera breve y concisa el avance frente a la actividad por parte del Responsable en su ejecución, estableciendo los registros que dan cuenta de su cumplimiento.
(10) Porcentaje de avance de la actividad: Se establece el porcentaje de avance de la actividad, frente a la meta establecida.
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN - Oficina de Control Interno
(11) Verificación Actividades adelantadas: Se describe de manera breve la labor de verificación y
seguimiento de la actividad por parte del auditor, relacionando como mínimo los registros establecidos.
(12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida): establecer la letra que corresponda al
estado de la actividad.
(13) Observaciones: Aplica para información adicional que se presente en la verificación y
seguimiento de la actividad por parte del auditor.
(14) Auditor OCI. Señalar el nombre del auditor de la Oficina de Control Interno que adelantó el
seguimiento y verificación de la actividad.

## Comp. 1 Riesgos Corr
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024
En este componente se busca identificar y prevenir los riesgos de corrupción teniendo en cuenta factores internos como externos, que se puedan presentar en la Entidad, los cuales una vez conocidos generaran las alertas, para elaborar mecanismos orientados a evitarlos, estableciendo además un plan de acción para mitigar los mismos y reducir el impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir. Versión vigente se encuentra en el siguiente Link:
https://portal1.contraloriabogota.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupci-n
OBSOLETO

## Comp. 2 Estrategia Anti tramite
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 |  |  |  | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
Teniendo en cuenta los parámetros previstos en el Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo Distrital, la Contraloría de Bogotá D.C., no cuenta con trámites u otros procedimientos administrativos que requiera la ciudadanía, y que puedan ser objeto de acciones para su racionalización, motivo por el cual, para éste componente no se formulan acciones.

## Comp. 3 Rendicion de Cuentas
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
| Subcomponente 2 Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 3.2.1 | Mantener disponible la sede electrónica para apoyar la consulta y participación de la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad. | 98% | Total horas de disponibilidad de la sede electrónica * 100 / Total de horas de servicio de la sede electrónica | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Desarrollar 160 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal, utilizando un lenguaje claro para los ciudadanos. | 100% | Nº de acciones de formación ejecutadas * 100/ Total acciones de formación programadas. 160 | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.2 | Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal usando un lenguaje claro para la ciudadanía. | 100% | Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550). | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, | 2024-01-02 | 2024-12-31
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso)
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno

## Comp. 4 Mecanismos Xa Aten Ciud
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 4 Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 4.2.1 | Mantener actualizado el Link de "Atención al Ciudadano", con información que oriente al ciudadano sobre la forma de presentar las PQR. | 100% | Número de revisiones realizadas en el Link de Atención al Ciudadano en la Página WEB * 100 / Número total de revisiones programadas al Link de Atención al Ciudadano en la Página WEB (6). | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer la competencia de servicio al cliente de los servidores públicos de todos los niveles jerárquicos de la Contraloría de Bogotá D.C., para el trámite de los derechos de petición, a través de la participación en el curso del Campus Virtual de la entidad denominado "Curso instruccional al Trámite de Derechos de Petición". | 50% | No. total de servidores públicos capacitados en el curso virtual "Trámite de Derechos de Petición" *100 / Número de servidores públicos de la planta de personal de la Entidad con fecha al corte del seguimiento | Dirección Talento Humano -Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica | 2024-01-02 | 2024-12-30
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Realizar semestralmente, Jornadas de Sensibilización a los funcionarios de las dependencias encargados de tramitar los DPC, en temas relacionados con la normatividad, reglamentación, procedimiento, uso del aplicativo de PQR y lenguaje claro. | 100% | Número de Jornadas de Sensibilización ejecutadas sobre el trámite de los DPC, PQR y lenguaje claro * 100 / Número total de Jornadas de sensibilización programados sobre el trámite de los DPC, PQR y lenguaje claro | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente (Ciudadanía, Concejo y periodistas) que brinda la Contraloría de Bogotá D.C., de la vigencia anterior | 100% | Informe "Medición de la percepción del cliente (Ciudadanía, Concejo y periodistas)" realizado * 100 / Informe "Medición de la percepción del cliente (Ciudadanía, Concejo y periodistas)" programado | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. En coordinación con: Dirección de Apoyo al Despacho Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-04-30
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso)
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno

## Comp. 5 TranspyAcceso Informac
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 5 Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa | 5.1.1 | Gestionar la información para el diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento - Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de septiembre 20 de 2020 o con la normatividad vigente. | 100% | Número de categorías información diligenciadas * 100 / Número de categorías de información dispuestas en el aplicativo ITA para ser diligenciadas. | Dirección de Apoyo al Despacho | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 5.1.2 | Publicar oportunamente en el link de Transparencia de la página web, las solicitudes de las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en la Resolución 1519 de septiembre 20 de 2020 o con la normatividad vigente. | 100% | Número de solicitudes publicadas oportunamente en el link de transparencia de la página web *100 / Número de solicitudes de publicación recibidas de las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C. | Dirección de Tecnologías de la Información - TIC, en coordinación con: Dirección Técnica de Planeación. | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 5.1.3 | Actualizar los conjuntos de datos abiertos en el portal del Distrito Capital (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) | 100% | No. de informes de monitoreo de datos abiertos publicados *100 /No. monitoreos a datos abiertos programados en la vigencia (3) | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, en coordinación con las dependencias que generen datos abiertos | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Mantener en correcto funcionamiento el Sistema de Gestión de procesos SIGESPRO - PQRs para la atención de las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en el Decreto 1081 de 2015 | 98% | Total horas disponibles del servicio del aplicativo SIGESPRO - PQRs * 100 / Total de horas de servicio del aplicativo SIGESPRO -PQRs | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Monitorear el estado de los factores técnicos de accesibilidad implementados en la página web, para dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, referida en la Resolución 1519 de 2020 o en la normatividad vigente. | 100% | Número de monitoreos realizados *100 / Número de monitoreos programados (3) | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Evaluar el trámite dado a los derechos de petición y solicitudes de información radicados por los ciudadanos ante la Contraloría de Bogotá D.C. | 100% | Número de Informes de Derechos de Petición y de Acceso a la información publicados*100 / Número total de Informes programados a publicar (4). (Un (1) informe correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2023 y tres (3) informes trimestrales con corte a marzo, junio y septiembre de 2024). | Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso)
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno

## Comp. 6 Iniciativas Adicionales
| FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (1) Vigencia 2024 - V 3.0 | [12 empty] | Código formato: PDE-05-01 Versión 5.0
Fecha de aprobación o modificación: 19-11-2024 |  | FORMULACIÓN | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN (Responsable de Proceso) |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN (Oficina de Control Interno)
(2) Componente | (3)Subcomponente | (4.1)Nº Actividades | (4.2) Descripión Actividades | (5) Meta o producto | (6) Indicador | (7) Responsable | (8.1) Cronograma de ejecución Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | (8.2) Cronograma de ejecución Fecha Final (dd/mm/aaaa) | (9) Seguimiento Actividad | (10) Porcentaje de avance de la actividad | (11) Verificación Actividades adelantadas | (12) Estado de la actividad (E: Ejecución C: Cumplida) | (13) Observaciones | (14) Auditor OCI
Componente 6 Iniciativas Adicionales | N/A | 6.1.1 | Desarrollar durante una semana, actividades con dinámicas innovadoras a fin de exaltar la importancia de los valores institucionales en la cotidianidad laboral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C. | 100% | Actividad cumplida SI: 100% NO: 0% | Dirección Talento Humano -Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica Dirección de Apoyo al Despacho Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-30
Fecha de monitoreo y revisión (Responsable de Proceso)
Fecha de Seguimiento (Verificación) Oficina de Control Interno